## sst
TITULO
PLAN DE TRABAJO SG-SST 2020
CRONOGRAMA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NIVEL | ACTIVIDAD |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | PLANEAR SGSST |  | 25% | 0%
ACTIVIDAD NIVEL 1 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
1.1 | RECURSOS |  | 10% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
1,1,1 | Responsabilidades en el sistema de Gestion SST | SST | 1.25% |  | Inducccion y reinduccion sg-sst - Infografías y Jornadas de Inducción | Tecnologicos, Financieros, Humanos |  | 21 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 |  | La indicción se realizará de manera permanente
1,1,2 | Asignacion de Recursos Sistema de Gestion SST | SST | 1.25% |  | Plan Anual de Adquisiciones | Humanos | ENE: 24
1,1,3 | COPASST | SST | 1.25% |  | Proceso de Conformacion, Actas de Reunion, plan de trabajo COPASST Suit Vision | Humanos, Tecnologicos | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | El COPASST escogerá las fechas de reunión dentro del mes
1,1,4 | Capacitacion COPASST | ARL | 1.25% |  | Listas de Asistencia, Evaluacion de capacitacion | Tenologicos, Humanos | MAR: 31; JUN: 30; SEP: 30
1,1,5 | Comité convivencia | SST | 1.25% |  | Informe funcionamiento | Humanos | MAR: 31; JUN: 30; SEP: 30; DIC: 31 | El informe se entregara mediante memorando
1,1,6 | Plan de Capacitacion | SST | 1.25% |  | Plan de Capacitacion SST | Humanos, Tecnologicos, Financieros | ENE: 28
1,1,7 | Induccion y Reinduccion SST | SST | 1.25% |  | Listado de asistencia, Evalucion, Directiva | Humanos, Tecnologicos, Financieros |  | 21 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 |  | La indicción se realizará de manera permanente
1,1,8 | Responsables SST Curso 50 Horas | ARL | 1.25% |  | Certificado Curso 50 Hrs | Humanos, Tecnologicos | JUN: 26
ACTIVIDAD NIVEL 1 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1.2 | GESTION INTEGRAL |  | 15% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
1,2,1 | Politicas | SST | 1.667% |  | Socializacion politica | Humanos, Tecnologicos | FEB: 21 | Infograma - Página UMNG
1,2,2 | Objetivos | SST | 1.667% |  | Socializacion Objetivos | Humanos, Tecnologicos | FEB: 21 | Infograma - Página UMNG
1,2,3 | Evaluacion del SG-SST | SST | 1.667% |  | Informe de resultados | Humanos, Tecnologicos | ENE: 17 | Evaluación realizada por ARL
1,2,4 | Rendicion de Cuentas | Planeacion | 1.667% |  | Informe Rendicion de Cuentas | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | La fecha esta sujeta al área de Gestión de Calidad y Planeación
1,2,5 | Matriz Legal | SST, ARL | 1.667% |  | Actualizacion de Matriz Legal - Acta de evidencia | Humanos, Tecnologicos |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se actualizará constantemente
1,2,6 | Autoreporte SG-SST | SST | 1.667% |  | Autoreportes Condiciones - Kawak | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Verificación constante de los reportes creados en Kawak
|  |  | 1.667% |  | Informe cuatrimestral formato Autoreporte | Humanos, Tecnologicos | ABR: 24; 26 AGO: 21; 26 DIC: 21
1,2,7 | Adquisiciones | SST | 1.667% |  | Socializacion de Matriz Elementos de Proteccion Personal | Humanos, Tecnologicos | ABR: 16; 26 AGO: 16; 26 DIC: 16
1,2,8 | Contratacion | SST | 1.667% |  | Manual de contratistas | Humanos, Tecnologicos | MAR: 24
NIVEL | ACTIVIDAD |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
2 | HACER SGSST |  | 60% | 0%
ACTIVIDAD NIVEL 2 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
2.1 | GESTION DE LA SALUD |  | 20% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
2,1,1 | Evaluacion Medica Ocupacional | SST | 0.8% |  | Base de Datos Informacion sociodemografica | Humanos, Tecnologicos | ENE: 27; FEB: 24; 24 MAR: 24; 24 ABR: 27 | Mensualmente se realizaran avances hasta la entrega final en el mes de abril
2,1,2 | Actividades de Promocion y Prevencion en la Salud | SST, corredor, ARL, Caja compensacion | 0.8% |  | Semana SIG | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Las fechas se fijarán por parte de la oficina de calidad | bar: 24 AGO
|  |  | 0.8% |  | Actividades Ludicas de Prevencion Riesgo Cardiovascular (Rumboterapia, Yoga, Aerobicos) Listas de Asistencia | Humanos, Tecnologicos | 24 MAR: 13; 24 MAY: 15; 24 JUL: 17; 24 SEP: 18; 24 NOV: 13
|  |  | 0.8% |  | Actividades Programas de Higiene Ocupacional y Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Las fechas y actividades se registran en las fichas de gestión de los programas
|  |  | 0.8% |  | Listas de Asistencia Pausas Activas | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Se Realizara pausas activas semanalmente
2,1,3 | Informacion al medico perfiles del cargo | IPS, SST | 0.8% |  | Profesiograma | Humanos, Tecnologicos | FEB: 12
| Exámenes médicos ocupacionales | IPS, SST | 1.6% |  | Realizacion de Examenes Medicos | Humanos, Tecnologicos | 24 SEP: 27; 24 OCT: 30; 24 NOV: 27; 24 DIC: 31
2,1,5 | Restricciones y Recomendaciones medicolaborales | SST,ARL | 0.8% |  | Seguimientos casos ocupacionales | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Seguimientos constantes por médico laboral
2,1,6 | Estilos de Vida Saludable | SST | 0.8% |  | Politica de Alcohol | Humanos, Tecnologicos | 24 MAR: 17
|  |  | 0.8% |  | Talleres / Listas de Asistencia | Humanos, Tecnologicos |  | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3
2,1,7 | Reporte de Accidentes Laborales y Enfemedades Laborales | SST | 1.67% |  | FURAT Y FUREL | Humanos, Tecnologicos
2,1,8 | Investigacion Accidentes y Enfermedades Laborales | SST | 1.67% |  | Informe investigacion | Humanos, Tecnologicos
2,1,9 | Consolidado de AL y EL | SST | 1.67% |  | Informe | Humanos, Tecnologicos |  | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | Se realiza mes vencido
2,1,10 | Hojas de vida indicadores | SST | 4% |  | Actualización Hojas de Vida Indicadores | Humanos, Tecnologicos | FEB: 26
2,1,11 | Ausentismo | SST | 2% |  | Informe de Ausentismo | Humanos, Tecnologicos |  | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | Se realiza mes vencido
ACTIVIDAD NIVEL 2 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
2.2 | GESTION DE PELIGROS |  | 30% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
2,2,1 | Identificacion de peligros y evaluacion y valoracion de peligros | SST | 11% |  | Actualizacion de Matriz de Peligros, listado de asistencia | Humanos, Tecnologicos |  | 19 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23
2,2,2 | Mediciones Ambientales | Proveedor | 2% |  | Medicion de ruido | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Se Fija fecha con Proveedor | bar: JUN to JUL
|  |  | 2% |  | Medicion de Iluminacion | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Se Fija fecha con Proveedor | bar: JUN to JUL
2,2,3 | Estandares | SST | 2.5% |  | Actualización estándares de seguridad | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Fechas de acuerdo a fichas de gestión
2,2,4 | Inspecciones Planeadas | SST | 2.5% |  | Programa de inspecciones planeadas | Humanos, Tecnologicos | MAR: 9
|  |  | 2.5% |  | Inspecciones Planeadas de SST | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Fechas de acuerdo a disponibilidad del COPASST | bar: MAR to NOV
|  |  | 2.5% |  | Informe Inspecciones | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Fechas de acuerdo a disponibilidad del COPASST | bar: DIC
2,2,5 | Elementos de Protecion Personal | SST | 2.5% |  | Capactitacion en uso y mantenimiento de EPP | Humanos, Tecnologicos | MAR: 11; JUN: 5; SEP: 9; DIC: 3
|  |  | 2.5% |  | Entrega de Elementos de Proteccion Personal | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Se realizan entregas continuas de EPP´S
ACTIVIDAD NIVEL 2 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
2.3 | GESTION DE PELIGROS |  | 10% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO
2,3,1 | Prevencion y preparacion ante emergencias | SST | 1.25% |  | Actualizar Plan de Emergencias | Humanos, Tecnologicos | FEB: 20
|  | SST | 1.25% |  | Socializacion de plan de Emergencias | Humanos, Tecnologicos | MAR: 10
|  | SST | 1.25% |  | Actualización Planos de Ubicación Emergencias | Humanos, Tecnologicos | MAY: 22
|  | SST | 1.25% |  | Simulacro | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | La fecha la establece el IDIGER | bar: OCT
2,3,2 | Bigada Emergencias | SST | 2.5% |  | Fortalecimiento Brigada | Humanos, Tecnologicos | MAR: 12 | Capacitación Campamento Brigada Avanzada
|  | SST | 2.5% |  | Dotacion Brigada | Humanos, Tecnologicos | SEP: 4
NIVEL | ACTIVIDAD |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
3 | VERIFICAR SGSST |  | 15% | 0% | bar: JUL; 4 DIC
ACTIVIDAD NIVEL 3 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
3.1 | VERIFICACION DEL SGSST |  | 15% | 0% | bar: JUL; DIC
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
3,1,1 | Indicadores | SST | 5% |  | Formulación de indicadores de estructura, proceso y resultado | Humanos, Tecnologicos | FEB: 28
3,1,2 | Auditoria | SST | 5% |  | Informe auditoria | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Fecha sujeta al plan de auditoria vigencia 2020
3,1,3 | Revision por la Direcion | SST | 5% |  | Informe Revision por la direccion | Humanos, Tecnologicos | [12 empty] | Fecha sujeta a la alta Dirección vigencia 2020
NIVEL | ACTIVIDAD |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
4 | ACTUAR SGSST |  | 10% | 0%
ACTIVIDAD NIVEL 4 |  |  | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
4.1 | MEJORAMIENTO SGSST |  | 10% | 0%
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
4,1,1 | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | SST | 10% |  | Formulacion acciones preventicas y correctivas | Humanos, Tecnologicos
PORCENTAJE TOTAL CUMPLIMIENTO SST |  |  | 100% | 0%
BG (RA) Luis Fernándo Puentes Torres Ph.D
Rector
| Elaboró; |  |  |  | Revisó: |  | MAR: Aprobó;
| P.E. Yoana Mireya Rojas Muñoz |  |  |  | Cr (RA) Armando José Pinzón Rengifo |  | MAR: BG (RA) Alfonso Vaca Torres
| Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Jefe Oficina Protección al Patrimonio |  | MAR: Vicerrector General
| Universidad Militar Nueva Granada |  |  |  | Universidad Militar Nueva Granada |  | MAR: Universidad Militar Nueva Granada

## copasst
CRONOGRAMA
NIVEL | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1
ACTIVIDAD NIVEL |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1.1
TAREAS |  | RESPONSABLE | % PESO PROGRAMADO | EJECUTADO | META/ ENTREGABLE | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1,1,1 | responsabilidad
capacitacion
politica controles de matriz
Rendicion de cuentas
inspecciones planeadas
auditoria