## Control de actualizaciones
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
No. | FECHA | MEJORA/ CAMBIO REALIZADO | RESPONSABLE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Plan de Trabajo
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [54 empty] | Fecha de Emisión: |  |  |  |  | SA-SI-FXX
[55 empty] | Revisión N°: 1 |  |  |  |  | Pág 1 De 1
|  |  |  | AÑO: | 2018 | [5 empty] | Fecha de actualización: | [6 empty] | 2016-11-25 | [8 empty] | Responsable SG-SST&A: | [6 empty] | Coord. SST | [8 empty] | Aprobación Rector y/o Designado: | [7 empty] | Firmada en resolución 4769 DE 2016 Presupuesto SG-SSTA
[5 empty] | *P: Programado | *E: Ejecutado |  |  |  | *R: Reprogramado
OBJETIVO INSTITUCIONAL | Objetivo Estrategico | OBJETIVO ESTRATEGICO: | [6 empty] | Mejorar continuamente la gestión y desempeño del SG-SST&A, promoviendo la participación de la Comunidad Neogranadina en las actividades del sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de SST&A y otros requisitos a los que la Universidad suscriba.
|  | META: | [6 empty] | Cumplir en un 95% el Plan de Trabajo anual en Seguridad, Salud en el trabajo & Ambiente (SST&A)
|  | RECURSOS: | [6 empty] | Se encuentran definidos en el Manual del SG-SST&A de la Universidad Militar Nueva Granada y en el Presupuesto de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental
|  |  | PHVA | ITEM | V+G163:G170 | TEMA | Propuesta de ejecucion | registros/entregables | RESPONSABLES | EST | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | TOTAL ACTIV. | % CUMPL. | % CUMPL ACUM
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
77 | 11. Controlar la materialización de incidentes y prevenir enfermedades laborales en la comunidad neogranadina, fomentando una cultura de autocuidado en seguridad y salud en el trabajo | COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | H | 1 | Difusión de Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo | COORD. SST | Metodologia: Capacitacion a funcionarios por talento humano y calidad Elaboracion y Envio de info, mailing visual ( recursos educativo). Publicacion y divulgacion en las areas de las 3 sedes. Verificar actualizacion en la pagina web. | Registros de asistencia. Imprimir Info y mailing. Crear carpeta de capacitacion SST (Ubicación archivo Gral. oficina SST calle 100) | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 100% | 44.39% | bar: ENE 4; AGOSTO 30
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: ENE 4; AGOSTO 30
|  |  | V | 2 | Rendición de Cuentas (Revisión Semestral por parte de las Directivas) | COORD. SST | Metodologia: Realizar presentacion ejecutiva para revision I semestre 2019 | Presentacion ejecutiva Disco C carpeta SST/4.6 Revision por la direccion USB SST Registros de asistenciaacta de reunion. (Ubicación archivo Gral. oficina SST calle 100) | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 50% | bar: JUNIO 22; DICIEMBRE 45
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JUNIO 22
|  |  | A | 3 | Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | COORD. SST | metodologia: Verificacion de planes de accion y hallazgos de actos y condiciones inseguras. (Inspecciones planeadas, Investigaciones AT, reporte actos KAWAK, informes auditorias, estudios higienicos, Res.0312 de 2019) Verificar el cumplimiento del cierre y efectividad de las acciones en los tiempos establecidos traves de sistema KAWAK. | informe de acciones (Disco C carpeta SST / 4.5.3.2 No conformidad, accion correctiva y preventiva. Evidencia en KAWAK - Drive | Coord. SST Apps Colmena | P | [48 empty] | 6 | 33.33% | bar: JULIO 27; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: JULIO 27; AGOSTO 32
|  |  | p | 4 | Analisis mensual de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral | COORD. SST | Metodologia: Actualizar | Caracterización de accidentalidad | Coord. SST Maria del Carmen Colorado App: Sofía Sánchez Dra. Miryam Parada | P | [48 empty] | 11 | 63.64% | bar: FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 33; OCTUBRE 37; NOVIEMBRE 41; DICIEMBRE 45
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 | bar: FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25; AGOSTO 29
|  |  | p | 5 | Autoevaluación de diagnostico Resolución 0312 de 2019 | COORD. SST | Metodologia: Resolución 0312 de 2019 | Informe autoevaluación 0312 de 2019 | Coord. SST App: Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: JULIO 26
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JULIO 26
|  |  | V | 6 | Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | COORD. SST | Metodologia: control de contratistas a traves de verificación documental y requisitos exigidos. Auditoria a contratistas, inspecciones, procesos. | Informes mensuales de Interventoria Plan de accion Cronograma de visitas a contratistas | Coord. SST | P | [48 empty] | 8 | 37.5% | bar: MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 3 | bar: MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27
|  |  | A | 7 | Seguimiento proceso de señalización de emergencias y seguridad Industrial | COORD. SST | Metodologia: Revisar plan de emergencias, plan de seguridad vial, resultado de inspecciones, estudio de señalizacion actualizado. Establecer proveedor para el trabajo operacional cumpliendo con los requisitos exigibles | Informes de señalizacion | Coord. SST Jose Nazarit | P | [48 empty] | 20 | 100% | bar: ABRIL 13 to AGOSTO 32
[10 empty] | E | [48 empty] | 20 | bar: ABRIL 13 to AGOSTO 32
|  |  | V | 8 | Control de comunicación participación y consulta | COORD. SST | Metodologia: Validar los diferentes canales de comunicación (kawak, boletines info, correo electronico, PQRS, Pantallas, publicaciones). Elaborar procedimiento comunicación y participacion. | Procedimiento comunicación Registros de evidencia comunicación. | Coord. SST | P | [48 empty] | 12 | 58.33% | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27
|  |  | V | 9 | Seguimiento a la clasificación del riesgos UMNG | COORD. SST | Metodologia:Realizar un analisis general de la clasificación con TH, de acuerdo a la normatividad vigente | Acta reunion con talento humano | Coord. SST Colmena Seguros Talento Humano | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: MAYO 20
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: MAYO 20
|  |  | V | 10 | Auditorías internas SG-SST&A | COORD. SST | Metodologia: Integrada con el sistema integrado de gestión | Resultado de auditoria informe Plan de accion | Coord. SST con apoyo de calidad | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 33
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 11 | Auditorías externa ICONTEC | COORD. SST | Metodologia: Integrada con el sistema integrado de gestión | Resultado de auditoria informe Plan de accion | Coord. SST con apoyo de calidad | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 40
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 12 | Auditorías a Contratistas y Proveedores críticos del SG-SST&A -Acorde plan de accion INCONTEC | COORD. SST | Metodologia: Se visitaran contratistas de obra en sede facultad de medicina y ciencias de la salud, campus nueva granada y sede Bogotacalle 100 para realizar seguimiento | Plan de auditoria Plan de accion de auditoria | Coord. SST Calidad: Jonatahan C. | P | [48 empty] | 2 | 50% | bar: JULIO 27; OCTUBRE 40
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JULIO 27
|  |  | A | 13 | Programar reuniones mensuales de seguimiento a los reporte de hallazgos y planes de acción entre contratistas, supervisores e interventores. INCONTEC | COORD. SST | Metodologia: Se realizara cronograma de reuniones HSE mensuales con contratistas de obra, se revisan informes entregados por interventoria y se estbleceran planes de accion para seguimiento. | Informe de interventoria Seguimiento Plan de accion | Jefe OFIPROP Coord. SST | P | [48 empty] | 11 | 63.64% | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28
|  |  | p | 14 | Revisión y Actualización Anual del Manual del SG-SST | COORD. SST | Metodologia: Integrada con el sistema integrado de gestión | Revision de manual de SG-SST Incluir hallazgos y revision en gestion del cambio | Coord. SST APP: Sofia Sanchez | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: NOVIEMBRE 42 to NOVIEMBRE 43
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 15 | Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Metodologia: según resolución 2013 | Actas COPASST | Coord. SST | P | [48 empty] | 12 | 58.33% | bar: ENE 3; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 | bar: ENE 3; FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27
|  |  | V | 17 | Seguimiento a reuniones trimestrales del Comité de de Convivencia | COORD. SST | Metodologia: según resolución 1010 una vez conformado el nuevo comité de convivencia se revisar con bienestar planeacion trmestral de reuniones y capcitaciones apoyadas por ALR | Cronograma de reuniones trimestrales | Coord. SST Bienestar Universitario | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: ABRIL 14; JULIO 25; OCTUBRE 38
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 18 | Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Metodologia: A traves de inspeccion de campo y reuniones de comité de Obra o HSE | Actas de reunion Planes de accion Formatos de Inspeccion obras | Jefe OFIPROP Coord. SST | P | [48 empty] | 11 | 54.55% | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 48
[10 empty] | E | [48 empty] | 6 | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28
|  |  | P | 19 | Programación de Semana Seguridad y salud en el trabajo | COORD. SST | Metodologia: Según especificaciones de Resposable SST | Programar actividades de prevencion para toda la comunidad Neogranadina en las 3 sedes, haciendo mayor enfasis en riesgos criticos | Coord. SST ARL COLMENA Corredor de seguros | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 33
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 20 | Actualización y evaluación continua de Matriz de Requisitos Legales | COORD. SST | Metodologia: A traves de actualización legal sistema KAWAK según procedimiento establecido. | Actualizar y comunicar los requisitos legales aplicables por medio de info. Evaluacion de cumplimiento registrar hallazgos en KAWAK. | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 34
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | p | 21 | Actualización de Objetivos, Metas e Indicadores del SG-SST&A | COORD. SST | Metodologia: Según resolución 0312 y Norma internacional OSHAS 18001 | registrar Mediciones en matriz de objetivos , metas, indicadores. | Coord. SST Gestión de Calidad | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 35
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | A | 22 | Documentar procedimiento Gestión del Cambio | COORD. SST | Metodologia: según resolución 0312 | Seguimiento a cambios realizados en matriz de peligros, matriz de requisitos legales | Coord. SST APP Sofia Sanchez | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: AGOSTO 32
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: AGOSTO 32
|  |  | H | 23 | Revisión y seguimiento del presupuesto SST&A | COORD. SST | Metodologia: Verificar planeacion y ejecucion de presupuesto | Porcentaje de ejecucion en presupuesto | Jefe OFIPROP Coord. SST | P | [48 empty] | 16 | 62.5% | bar: ENE 3; FEB 6; MARZO 9; MARZO 12; ABRIL 15; MAYO 18; JUNIO 21; JUNIO 24; JULIO 27; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 33; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 45; DICIEMBRE 48
[10 empty] | E | [48 empty] | 10 | bar: ENE 3; FEB 6; MARZO 9; MARZO 12; ABRIL 15; MAYO 18; JUNIO 21; JUNIO 24; JULIO 27; AGOSTO 30
|  |  | H | 24 | Actualización y Divulgación de Matriz Responsabilidades en SST&A | COORD. SST | Metodologia: Integrado con TH y calidad | Divulgacion a los funcionarios de UMNG funciones y responsabilidades en SST | Coord. SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: OCTUBRE 37; NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 25 | Inducción y Reinduccion Personal Directo e Indirecto | COORD. SST | Metodologia: Integrada con el area de talento Humano | Registros de asistencia a induccion realizada por Talento Humano | Coord. SST TH | P | [48 empty] | 2 | 100% | bar: ENE 4; AGOSTO 31
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: ENE 4; AGOSTO 31
|  |  | H | 26 | Actualizar Presentaciones Inducción General y Residentes Medicina | COORD. SST | Metodologia: Realizar revision de las presentaciones anualmente para incluir ajustes y mejoras en las mismas. | Actas de revision y actualizacion de presentaciones de Induccion General y Residentes Medicina. | Coord. SST Maria del Carmen Colorado | P | [48 empty] | 4 | 100% | bar: ENE 3 to ENE 4; JULIO 27 to JULIO 28
[10 empty] | E | [48 empty] | 4 | bar: ENE 3 to ENE 4; JULIO 27 to JULIO 28
|  |  | H | 27 | Control de documentos y registros del SG-SST&A | COORD. SST | Metodologia: Mantenimiento de Archivo según linemaientos UMNG | Evidencia de actualizacion y cambios en sistema KAWAK, listado maestro de documentos | Coord. SST Maria del Carmen Colorado | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: ABRIL 14; JULIO 26; SEPTIEMBRE 36; NOVIEMBRE 43
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 28 | Evaluación Anual de Responsabilidades y Rendición de cuentas en SST&A | COORD. SST | Metodologia: Integrada con el sistema integradod e gestión | Acta de reunion rendicion de cuentas | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 29 | Gestión Administrativa (Plan de Gestión Conjunto) | COORD. SST | Metodologia: Reuniones mensuales con ARL seguimiento de gestion con los App y proveedores | Acta de reunion Presentacion de equipo COLMENA. | Coord. SST Corredor DIS COLMENA | P | [48 empty] | 12 | 66.67% | bar: ENE 3; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 8 | bar: ENE 3; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30
|  |  | V | 30 | Revisión anual y ejecución del Programa de Capacitaciones | COORD. SST | Metodologia: Actualización de plan anual de capacitaciones | Control de actualizaciones en el programa de capacitacion 2019 | Coord. SST | P | [48 empty] | 3 | 33.33% | bar: JULIO 27; SEPTIEMBRE 35; DICIEMBRE 45
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JULIO 27
|  |  | H | 31 | Actualización y divulgación Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | COORD. SST | Metodologia: Revisar y actualizar el reglamento de higiene y seguridad. Publicar en dos lugares visibles de cada sede de la UMNG. Verificar informacion en la presentacion de induccion y re induccion | -Boletines info Acta de revision y actualizacion del reglemento de higiene y seguridad Industrial anual | Coord. SST App: Sofia Sanchez | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: NOVIEMBRE 44 to DICIEMBRE 45
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  | HIIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | H | 1 | Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Indicador 100% en actualización - Analisis de campo y entrevista a todas las areas de las instalaciones UMNG | Control del cambio de la matriz de peligros registrar cambio y actualizacion y revision por accidentalidad. | Coord. SST App Colmena Seguros | P | [48 empty] | 30 | 96.67% | 34.68% | bar: FEB 5 to SEPTIEMBRE 33; DICIEMBRE 47
[10 empty] | E | [48 empty] | 29 | bar: FEB 5 to SEPTIEMBRE 33
|  |  | H | 2 | Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Eficicia 91% Cobertura 84% Efectividad 98% Impacto : Factor decreciente en accidentalidad al 50% | Registros de asistencia de las charlas 5 minutos | Coord. SST Apps Colmena Seguros | P | [48 empty] | 8 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 34; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 38; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 42; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46; DICIEMBRE 48
[7 empty] | Metodologia : Con el fin de cubir cada 15 dias al personal de mantenimiento en actividades ludicas teoricas, bimensual al personal de laboratorios con 2 horarios por cada jornada |  |  | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 3 | Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Efectividad 98% con nota promedio de 4.4 y cobertura del 97% por grupos - Metodologia actalización plan de capacitaciones año 2019 | Realizar evaluacion de la capacitacion | Coord. SST | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 4 | Entrega de EPP | HSI | Capitulo EPP seguir instrucciones manual integrado de SST | Soportes de entrefga de EPP por trabajador según matriz de EPP | Coord. SST Monica Toscano Jose Nazarit Maria del carmen | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 5 | Actualización Y Verificación de Matriz de EPP | HSI | Eficiencia 100% Capitulo EPP seguir instrucciones manual integrado de SST | Incluir actualizacion en matriz de EPP Gestion del cambio. | Coord. SST Apps Colmena Seguros | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: JULIO 27
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JULIO 27
|  |  | P | 6 | Estudio Técnico EPP | HSI | Eficiencia 100% Solicitar asesoria Tenica | Informe de actualzacion matriz de EPP | Coord. SST Proveedor ARL | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 7 | Inspección de seguimiento y control en uso, almacenamiento y estado de EPP | HSI | Eficiencia 100% Verificacion en area | Registros de Inspecciones de EPP | Coord. SST Apps Mayra Bustos Luisa Montaña | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 2. SEG. IND. | #REF! | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 3. MEDICINA PREV. | #REF!
|  |  | H | 8 | Capacitación en uso, almacenamiento y estado de EPP | HSI | Eficiencia 100% Sensibilizaciónn en puesto de trabajo con actividad practica | Resgistro de capacitaciones Evaluacion | Coord. SST Proveedor ARL | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 2. SEG. IND. | #REF! | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 3. MEDICINA PREV. | 0%
|  |  | H | 9 | Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Uso de los canales de cmunicaciones con periocidad mensual | Realizar Info guardar en archivo de SST | Coord. SST App Colmena Seguros | P | [48 empty] | 11 | 54.55% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28; AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 6 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: FEB 8; MARZO 12; ABRIL 16; MAYO 20; JUNIO 24; JULIO 28
|  |  | H | 10 | Actualizacon de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Electrico y Alturas) | HSI | Organización tecnica de programas | Plan de trabajo y cronograma de programas con apoyo de APP | Coord. SST App: Luisa montaña Mayra Bustos | P | [48 empty] | 5 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: AGOSTO 32; SEPTIEMBRE 36; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | P | 11 | Diagnostico inicial de Orden y aseo (Areas Criticas) | HSI | Indicador decreciente con disminución de riesgo al 50% Verificación de proceso de inspección y cruce con gestion condiciones de seguridad riesgo locativo en las tres sedes | Informe de diagnostico. Registro de Inspecciones de orden y aseo. | Coord. SST App: Mayra Bustos | P | [48 empty] | 4 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 36
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | H | 12 | Capacitación Programa Orden y Aseo (Areas Criticas) | HSI | Eficiencia 100% Efectividad 50% Con capacitacion oral a areas criticas incluido jefe de area | Resgistro de capacitaciones Evaluacion | Coord. SST App: Mayra Bustos | P | [48 empty] | 5 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | H | 13 | Inspección de SST&A | HSI | Eficicia 100% Planeación y ejecución de cronograma | Formatos de inspecciones Informe de inspecciones | Coord. SST (KAWAK) App: Sofia Sanchez Luisa Montaña Mayra Bustos | P | [48 empty] | 8 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 34 to SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 38 to OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 42 to NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 46 to DICIEMBRE 47
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 14 | Capacitación Programa Riesgo Quimico | HSI | Eficiencia 100% Efectividad 50% Con capacitacion oral a areas criticas incluido jefe de area | Registros de aistencia | Coord. SST App: Luisa Montaña | P | [48 empty] | 2 | 50% | bar: JULIO 26; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JULIO 26
|  |  | H | 15 | Inspección enfasis Riesgo Quimico | HSI | Eficicia 100% Planeación y ejecución de cronograma | Informe de inspecciones | Coord. SST App: Luisa Montaña | P | [48 empty] | 2 | 100% | bar: MAYO 19; JUNIO 22
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: MAYO 19; JUNIO 22
|  |  | H | 16 | Capacitación de trabajo en alturas basico, avanzado y coordinador TA | HSI | Metodologia: Presupuesto UMNG | Certificados de entrenamiento | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: AGOSTO 31
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 17 | Inspección equipos protección caídas x Coordinador TA | HSI | Metodologia: A traves de coordinador de alturas | Registros de inspecciones | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: AGOSTO 30
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 18 | Verificación de puntos de anclaje | HSI | Metodologia: A traves de proveedor | Informe de verificacion | Coord. SST | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: JUNIO 23
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: JUNIO 23
|  |  | H | 19 | Inpescción riesgo Electrico (Rack, subestaciones, condensadores etc) | HSI | Eficicia 100% Planeación y ejecución de cronograma | Registros de inspecciones | Coord. SST App Mayra Bustos | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: AGOSTO 30 to AGOSTO 32
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 20 | Inventario de riesgos mecanico operativo | HSI | Metodologia: A traves de corredor | Diagnostico riesgo mecanico | Coord. SST App Luisa Montaña | P | [48 empty] | 2 | 100% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: MAYO 19 to MAYO 20
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: MAYO 19 to MAYO 20
|  |  | P | 21 | Priorización de hallazgos riesgos mecanico y trabajo en caliente | HSI | Metodologia: A traves de corredor | Registros de inspecciones | Coord. SST App Luisa Montaña | P | [48 empty] | 0 | N.A. |  | 4. INDUCCIÓN | #REF!
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | H | 22 | Intervención en Hallazgos riesgo mecanico y trabajos en caliente | HSI | Metodologia: A traves de corredor | Registros de inspecciones | Coord. SST App Luisa Montaña | P | [48 empty] | 3 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 39
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | H | 23 | Capacitaciónen operación segura de maquinas y trabajos en caliente | HSI | Metodologia: A traves de corredor | Registros de inspecciones | Coord. SST App Luisa Montaña | P | [48 empty] | 2 | 0% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: NOVIEMBRE 42 to NOVIEMBRE 43
[10 empty] | E | [48 empty] | 0 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF!
|  |  | A | 24 | Reporte legalización e Investigación de Accidentes e incidentes (una vez ocurra) | HSI | Eficiencia 100% verificar impacto en informe año 2018 | Formato de Investigacion Reporte ARL | Coord. SST Maria del Carmen Colorado | P | [48 empty] | 48 | 66.67% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 1 to DICIEMBRE 48
[10 empty] | E | [48 empty] | 32 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: ENE 1 to AGOSTO 32
|  |  | A | 25 | Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Eficiencia 100% verificar impacto en informe año 2018 | Archivo de boletin. Envio de correo masivo | Coord. SST App: Luisa Montaña Maria del Carmen Colorado | P | [48 empty] | 12 | 58.33% |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: ENE 2; FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 |  |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: ENE 2; FEB 5; MARZO 9; ABRIL 13; MAYO 17; JUNIO 21; JULIO 25
|  |  | V | 26 | Seguimiento en el cumplimiento del PESV ley 1565 del 2015 apoyo proveedor colmena | HSI | Metodologia: Realizar seguimiento al plan de trabajo y cronograma de actividades PESV | ejecucion en cronograma de PESV | Coord. SST App: Luisa Montaña | P | [48 empty] | 11 | 90.91% | bar: MARZO 11 to MARZO 12; ABRIL 14 to ABRIL 15; MAYO 18 to MAYO 19; JUNIO 22 to JUNIO 23; JULIO 26 to JULIO 27; SEPTIEMBRE 34
[10 empty] | E | [48 empty] | 10 |  |  | 4. INDUCCIÓN | #REF! | bar: MARZO 11 to MARZO 12; ABRIL 14 to ABRIL 15; MAYO 18 to MAYO 19; JUNIO 22 to JUNIO 23; JULIO 26 to JULIO 27
|  |  | H | 27 | Capacitació al personal conductor de PESV ley 1565 del 2016 | HSI | Metodologia: A traves de ARL COLMENA | Registros de asistencia Evaluacion de la capacitacion | Coord. SST App: Luisa Montaña | P | [48 empty] | 2 | 50% |  | 5. AMBIENTAL | #REF! | bar: JUNIO 23; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 |  |  | 6. GENERAL | #REF! | bar: JUNIO 23
[62 empty] | 7. INSPECCIONES | 0%
|  | MEDICINA PREVENTIVA | P | 1 | Actualizacion del Profesiograma | MPT | 1. Actualización de información con área de talento humano, respecto a cargos, funciones y personal activo. | Profesiograma con gestion del cambio | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | 29.65% | bar: OCTUBRE 38
[7 empty] | 2. Cruce con matriz de Riesgos |  |  | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 2 | Actualización y verificacion de procedimiento evaluación médico ocupacional | MPT | Revisión de documentos con la normatividad legal vigente | Procedimiento actualizado con gestion del cambio | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 42
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 3 | Actualización y verificacion de procedimiento reincorporación y reubicación por ATEL | MPT | Revisión de documentos con la normatividad legal vigente | Procedimiento actualizado con gestion del cambio | Medico SST | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 39
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 4 | Realización de exámenes periodicos | MPT | 1. Según prioridad del riesgo y profesiograma se define la población a evaluar. 2. Coordinar actividad y población a evaluar | Concepto medico periodico | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 4 | 0% | bar: OCTUBRE 37 to OCTUBRE 40
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 5 | Realización de examenes de ingreso masivos | MPT | 1. acompañamiento jornada firma de contratos docentes y filtro para sve y pyp | Concepto medico periodico | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 5 | 100% | bar: ENE 2; JUNIO 23 to JULIO 26
[10 empty] | E | [48 empty] | 5 | bar: ENE 2; JUNIO 23 to JULIO 26
|  |  | V | 6 | Analisis del informe Realización de examenes medicos generales periodicos | MPT | Actualización bases de datos para sve y pyp | Bases de datos por trabajador | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: MAYO 19
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: MAYO 19
|  |  | V | 7 | Perfil sociodemografico y autoreporte de condiciones de salud administrativos | MPT | Actualización bases de datos para sve y pyp | Perfil sociodemografico Base de datos de condiciones de salud | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 43
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 8 | Perfil sociodemografico y autoreporte de condiciones de salud docentes - operativos | MPT | Actualización bases de datos para sve y pyp | Perfil sociodemografico Base de datos de condiciones de salud | Medico SST | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 9 | Analisis estadistico de Ausentismo y enfermedad laboral (Incidencia y prevelancia) | MPT | Solicitud mensual base de ausentismo a talento humano y caractrización. | Caracterizacion mensual Informe de indicadores Annual | Medico SST | P | [48 empty] | 12 | 58.33% | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 35; OCTUBRE 39; NOVIEMBRE 43; DICIEMBRE 47
[10 empty] | E | [48 empty] | 7 | bar: ENE 3; FEB 7; MARZO 11; ABRIL 15; MAYO 19; JUNIO 23; JULIO 27
|  |  | H | 11 | Seguimiento de Investigaciones de enfermedad laboral | MPT | Mediante notificación de calificación de ARL, se procede a diligenciar formato con el trabajador. | Formato diligenciado con el trabajador | Medico SST | P | [48 empty] | 3 | 66.67% | bar: MARZO 11; SEPTIEMBRE 33; DICIEMBRE 45
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: MARZO 11; SEPTIEMBRE 33
|  |  | H | 12 | Ejecución Mesas Laborales | MPT | Revisión de casos de ATEL mensual con médico laboral de ARL. | Acta de reunion | Medico SST - Medico ARL | P | [48 empty] | 9 | 66.67% | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 12; MAYO 20; JUNIO 24; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 6 | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 12; MAYO 20; JUNIO 24; AGOSTO 30
|  |  | H | 13 | Seguimiento Casos Médicos por ATEL. Reincorporación Laboral, | MPT | Revisión de casos de ATEL mensual según informes reportados por ARL | Acta de seguimiento a recomendaciones | Medico SST | P | [48 empty] | 9 | 66.67% | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 12; MAYO 20; JUNIO 24; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 40; NOVIEMBRE 44
[10 empty] | E | [48 empty] | 6 | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 12; MAYO 20; JUNIO 24; AGOSTO 30
|  |  | H | 14 | Seguimiento Cuadro de Recomendaciones Conceptos Médicos de Aptitud por Exámenes ocupacionales | MPT | Revisión y seguimiento de casos encontrados e ingreso a los SVE y PYP | Base de datos recomendaciones | Medico SST | P | [48 empty] | 5 | 20% | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: AGOSTO 30
|  |  | H | 15 | Entrevistas medico administrativa a casos especiales | MPT | Seguimiento y valoraciones a colaboradores con casos especiales | Acta de reunion | Medico SST | P | [48 empty] | 12 | 66.67% | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 8 | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30
|  |  | V | 16 | SVE RIEGO BIOLOGICO | MPT | VER FICHA DE PROGRAMA DE GESTION |  | Medico SST / ASESOR ARL | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 17 | SVE DESORDENES OSTEOMUSCULARES | MPT | VER FICHA DE PROGRAMA DE GESTION |  | Medico SST / ASESOR ARL | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | A | 48 | Jornada de Titulación Hb para residentes PENDIENTE DEFINIR POR LA UMNG | MPT | PENDIENTE DEFINIR DIRECTIVA DE VACUNACION | Base de Datos | UMNG | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 55 | SVE RADIACIONES IONIZANTES | MPT | VER FICHA DE PROGRAMA DE GESTION |  | Medico | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 56 | PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | MPT | VER FICHA DE PROGRAMA DE GESTION |  | Medico / Asesor ARL SST | P | [48 empty] | 0 | N.A.
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 60 | Revision del Documento del Programa de voz | MPT | Aprobación del documento por parte del Cr. Sanabria, para su posterior ejecución e implementación | Documento actualizado | Medico SST Enfermera | P | [48 empty] | 2 | 100% | bar: ENE 1; MAYO 19
[10 empty] | E | [48 empty] | 2 | bar: ENE 1; MAYO 19
|  |  | V | 61 | Ejecucion de Tamizaje Indice de Incapacidad Vocal | MPT | Tamizaje virtual | Base | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 33
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 62 | Analisis de resultados de tamizaje vocal | MPT | Envio de resultados a los docentes y analisis | Informe final | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 36
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 63 | Spa Laringeo | MPT | Apoyo de Fonoaudiologa por parte de la ARL COLMENA | Listado de asistencia | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 39
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 64 | Tamizaje de voz confrimatorio | MPT | Apoyo de Fonoaudiologa por parte de la ARL COLMENA | Informe | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: NOVIEMBRE 42
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 65 | Revision Documental programa cardiovascular | MPT | Solicitud de recurso a la ARL (optometra) como recurso para el análisis de resultados de visiometria | Informe final | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: AGOSTO 30
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 66 | Tamizaje clasificacion del Riesgo | MPT | Tamizaje virtual | Resultados | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 35
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | V | 67 | Taller y Capacitacion en Nutricion " NUTRIMILITAR" | MPT | Taller de nutricion | Listado de asistencia | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 38
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | 68 | Seguimiento Nutricional y Tension Arterial | MPT | Tamizaje | Listado de asistencia | Medico SST - Enfermera | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 38
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 77 | Actividades de prevención de consumo alcohol, drogas y tabaquismo -boletines informativos | MPT | A traves de boletines INFO | INFO | Medico SST - Auxiliar de Enfermeria | P | [48 empty] | 12 | 66.67% | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 38; NOVIEMBRE 42; DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 8 | bar: ENE 2; FEB 6; MARZO 10; ABRIL 14; MAYO 18; JUNIO 22; JULIO 26; AGOSTO 30
V
|  |  | A | 2 | Actualizacion y socialización plan de gestion de emergencias | GRED | Metodologia: Ejecución atreves de ARL y CORREDOR de seguros | Plan de estion de emergencias | Coord. SST App Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 5 | 0% | 36.73% | bar: SEPTIEMBRE 34 to OCTUBRE 38
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 4 | Conformación y Entrenamiento Brigada de emergencia | GRED | Metodologia : Integrado UMNG y ARL | Registro de asistencia Acta de conformacion de la brigada | Coord. SST App Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 21 | 85.71% | bar: MARZO 9 to ABRIL 16; MAYO 20 to JULIO 28; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 34; OCTUBRE 37; OCTUBRE 39
[10 empty] | E | [48 empty] | 18 | bar: MARZO 9 to ABRIL 16; MAYO 20 to JULIO 28; AGOSTO 30
|  |  | H | 6 | Inspección de sistemas de emergencias ( Extintores, gabinetes contra incendios, botiquin, camillas) | GRED | Metodologia : Atraves de personal brigadista y coordinador SST | Registros de Indpecciones de elemnto de emergencia | Coord. SST App Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 1 | 100% | bar: ABRIL 15
[10 empty] | E | [48 empty] | 1 | bar: ABRIL 15
|  |  | H | 7 | Capacitar al COE en administración de emergencias- Actividad simulación de escritorio | GRED | Metodologia : Atraves de PROVEEDOR | Registro de asistencia | Coord. SST App Sofía Sánchez Proveedor Colmena | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: JUNIO 23
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 8 | Mantenimiento y recarga de extintores | GRED | Metodologia : Atraves de PROVEEDOR | Certificacion del proveedor | Coord. SST | P | [48 empty] | 7 | 71.43% | bar: FEB 5; JUNIO 22 to JULIO 25; DICIEMBRE 45 to DICIEMBRE 46
[10 empty] | E | [48 empty] | 5 | bar: FEB 5; JUNIO 22 to JULIO 25
|  |  | H | 9 | Simulacro de Emergencias 2019 | GRED | Metodologia : Según coordinación SST | Evaluacion del simulacro, fotos | Coord. SST App Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 38
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
|  |  | H | 10 | Entrega de informes y resultados simulacro anual | GRED | Metodologia : Según coordinación SST | Informe del simulacro | Coord. SST App Sofía Sánchez | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: OCTUBRE 39
[10 empty] | E | [48 empty] | 0
7. INSPECCIONES
[11 empty] | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 8 | 5 | 16 | 9 | 13 | 9 | 17 | 12 | 13 | 9 | 20 | 14 | 15 | 2 | 15 | 9 | 13 | 8 | 17 | 6 | 5 | 458 | 55.24%
[11 empty] | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 11 | 15 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
Note on G13: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on H13: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on K86: Edinson Cortes Cabezas: hacer recomendaciones técnicas de EPP EN LAS TRES SEDES
Note on K102: Edinson Cortes Cabezas: SUBIR A KAWAK EL PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR HACER LA CAPACITACIÓN
Note on K128: Edinson Cortes Cabezas: apoyo externo colmena
Note on J159: Magda Viviana Bautista Ortiz: Pendiente aprobacion de dircetiva por parte de rectoria
Note on K104: Edinson Cortes Cabezas: SUBIR A KAWAK EL PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR HACER LA CAPACITACIÓN

## Hoja1
Resumen Actividades 3 semana de julio
Responsable | Estado
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
COPASST | Verificar fecha de reunión con Carmen Julia Ext 1562
UMNG - SP - Cor. | Verficar Ejecución de Reunión
UMNG Cor. | Con assitencia semanal
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
APPs Sedes | Con ejecución durante el mes, se entrega ultima semana
APPs Sedes - UMNG | Atraves de las herramientas de seguimiento
APPs Calle 100 - SP Cortes | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
APPs Sedes - UMNG | A contrastistas si se requiere
UMNG
APP Cajica
APPs Sedes - UMNG | Se programa revisión para el 18 de Julio de 2016
UMNG | Verificar IPS para insumo de SG SST
UMNG
UMNG
APP Emer - UMNG | Se programa reunión con brigada 19 de Julio de 2016
APP Emer - UMNG | En preceso de mantenimiento durante el mes de julio
APPs Sedes - UMNG
APPs Sedes - UMNG
COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | MARZO
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rendición de Cuentas (Revisión Anual por parte de las Directivas) | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | COORD. SST | Coord. SST | p | p | p | p
| Revisión y Actualización Anual del Manual del SG-SST | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Revisión y seguimiento del presupuesto SST&A | COORD. SST | Coord. SST | p
| Evaluación Anual de Responsabilidades y Rendición de cuentas en SST&A | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Gestión Administrativa (Plan de Gestión Conjunto) | COORD. SST | CORREDOR | P
| Asesoría dando alcance a los requerimientos dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Generación Plan de Intervención | COORD. SST | ARL COLMENA | P
| Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Seguimiento de Plan de acción de hallazgos generados 2015 y 2016 | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  | P |  | P
| Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Entrega de Dotación y EPP | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Operativo y Alturas) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Inspección de SST&A | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Inpescción riesgo Electrico (Rack, subestaciones, condensadores etc) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Seguimiento permisos de trabajo y AST | HSI | Coord. Trabajo en alturas |  |  |  | P
| Calibración de Equipos SST | HSI | Coord. SST | P | P | P | P
| Reporte legalización e Investigación de Accidentes e incidentes (una vez ocurra) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Actualización de matriz de peligros según DX de Batería Psicosocial | MPT | (Apoyo APP Psicosocial ARL) |  |  | p | p
| Analisis EMO para ingreso a SVE Biomecanico | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  | P | P
| Valoración Osteomuscular a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | P | P | P
| IPT a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | P | P | P
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | P
| Entrega de Dosimetros | MPT | COORD SST | P
| PTE SVE CARDIOVASCUOLAR | MPT | Medico SST |  |  |  | p
| PTE SVE RADIACIONES IONIZANTES | MPT | Medico SST |  |  |  | P
| Revisar, actualizar, elaborar Planos de evacuación | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | p | p | p
| Conformación y Entrenamiento Brigada de emergencia | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) |  | p
COORDINACIÓN GENERAL DEL SG SST | ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | ABRIL
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | COORD. SST | Coord. SST | p | p | p | p
| Auditorías a Contratistas y Proveedores críticos del SG-SST&A | COORD. SST | Coord. SST | p | p
| Reuniones mensuales del COPASST | COORD. SST | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas | COORD. SST | Coord. SST |  |  |  | p
| Control de documentos y registros del SG-SST&A | COORD. SST | Coord. SST |  | p
| Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Ejecución de charlas de 5 minutos | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  | P |  | P
| Evaluar la eficacia de las Capacitaciones | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Entrega de Dotación y EPP | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc. | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Operativo y Alturas) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  |  | P
| Inspección de SST&A | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) |  |  | P
| Seguimiento permisos de trabajo y AST | HSI | Coord. Trabajo en alturas |  |  |  | P
| Seguimiento plan de accion Mediciones higiénicas (Ruido, Iluminación, Confort termico) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT ) | HSI | Coord. SST (Apoyo apps seg. Industrial ) | P | P | P | P
| Ejecución Mesas Laborales | MPT | Medico SST - Medico ARL-Corredor |  | P
| Seguimiento Casos Médicos por ATEL. Reincorporación Laboral, | MPT | Medico SST - Medico ARL-Corredor |  | P
| Verificación Convenios residentes - Rquerimientos SG SST | MPT | COORD SST |  |  | P | P
| Solicitud analisis de puesto de trabajo | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | p
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) |  |  |  | P
| Entrega de Dosimetros | MPT | COORD SST | P
| Revisar y Actualizar el Plan de Emergencias junto al Análisis de Vulnerabilidad | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) | p | p | p | p
| Entrega de informes y resultados simulacro anual | GRED | Coord. SST (Apoyo asesor Emerge.) |  |  |  | p
Note on B32: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C32: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on B103: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C103: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.

## Hoja2
| ASPECTOS | TEMA | RESPONSABLES | EST | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MARZO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Elaboración y Aprobación del Profesiograma | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 1
E
| Actualización de procedimiento Evaluaciones Medicas Ocupacionales | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 2 to ENE 3
E
| Verificación y actualización Documental de Sistemas de vigilancia epidemiologica | MPT | Medico SST | P | bar: ENE 1 to FEB 8
E
| Analisis EMO para ingreso a SVE Biomecanico | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: MARZO 11 to MARZO 12
E
| Valoración Osteomuscular a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: FEB 5 to MARZO 12
E
| IPT a EMO peridicos | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: FEB 5 to MARZO 12
E
| Ejecución Programa de Pausas activas | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biomecanico) | P | bar: ENE 4; FEB 8; MARZO 12
E
| Seguimiento a los accidentes de trabajo con exposición a agentes biológicos de acuerdo a protocolo de manejo | MPT | Medico SST (Apoyo APP Biologico ) | P | bar: ENE 3 to ENE 4
E
| PTE SVE CARDIOVASCUOLAR | MPT | Medico SST | P | bar: MARZO 12
E
| PTE SVE RADIACIONES IONIZANTES | MPT | Medico SST | P | bar: MARZO 12
E
Note on B1: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on C1: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.

## Hoja4
2018
*P: Programado
ASPECTOS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES
Difusión de Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo | Verificar listados de asistencia de difusion de la politica con Ospina. Programar difusion de la politica por los medios de la UMNG | SARGENTO OSPINA Viviana B - Sofia S - Jonathan | 2018-05-30 | Se cuenta con politica especifica de SST? O unicamente la integral?
Auditorías externa SG-SST&A de certificación OHSAS 18001 - ISO 14001 | Preparativos auditoria | Equipo SST | 2018-06-30
Rendición de Cuentas (Revisión Anual por parte de las Directivas) | Preparar documentacion directivas | Viviana B - Sofia Sanchez con apoyo de Jonathan | 2018-05-15
Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de Actos y Condiciones Inseguras | I fase: Verificacion del estado de las acciones. II fase: Informe Consolidado de acciones III fase: Seguimiento a las areas cierre de acciones | Luisa Viviana B con coronel S Luisa - Carlos | 15/05/2018 16/05/2018 30/05/2018
Actualizacion del documento y manual de contratistas y proveedores | Verificar informacion actual control contratistas, elaboracion manual de contratistas UMNG | Viviana bautista | 16/05/2018 30/05/2018
Seguimiento verificación documental y operacional de Control de contratistas y proveedores | Verificacion documentacion contratistas | Viviana bautista | 2018-05-21
Seguimiento proceso de señalización de emergencias y seguirdad Industrial | Verificacion Inspeccion señalizacion de emergencias | Sargento Ospina - Natalia Lara | 2018-05-17
Control de comunicación participación y consulta
Ejecución planes de accion 2017 de matriz de peligros primer semestre 2018
Seguimiento a la clasificación del riesgos UMNG
Auditorías internas SG-SST&A
Auditorías a Contratistas y Proveedores críticos del SG-SST&A -Acorde plan de accion INCONTEC
Programar reuniones mensuales de seguimiento a los reporte de hallazgos y planes de acción entre contratistas, supervisores e interventores. INCONTEC
Elección de copasst
Revisión y Actualización Anual del Manual del SG-SST
Reuniones mensuales del COPASST
Apoyo de conformación al la conformación del Comité de convivencia reuniones Trimestrales Comité de Convivencia
Seguimiento a reuniones trimestrales del Comité de de Convivencia
Ejecución Comités HSE de obras de Contratistas
Programación de Semana Seguridad y salud en el trabajo
Actualización y evaluación continua de Matriz de Requisitos Legales
Actualización de Objetivos, Metas e Indicadores del SG-SST&A
Seguimiento Gestión del Cambio
Revisión y seguimiento del presupuesto SST&A
Actualización y Divulgación de Matriz Responsabilidades en SST&A
Inducción Personal Directo e Indirecto
Actualizar Presentaciones Inducción General y Residentes Medicina (lección aprendida AT)
Control de documentos y registros del SG-SST&A
Re inducción al Personal Directo e Indirecto
Evaluación Anual de Responsabilidades y Rendición de cuentas en SST&A
Gestión Administrativa (Plan de Gestión Conjunto)
Revisión anual y ejecución del Programa de Capacitaciones
Asesoría dando alcance a los requerimientos dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Generación Plan de Intervención
Divulgación Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Actualización Anual de Matriz de Peligros o cada vez que ocurra AT | Alinear matriz de peligros teniendo en cuenta la accidentalidad presentada en los primeros 4 meses del 2018 | Viviana Bautista - maria del Carmen (medicina) | 2018-05-16
Seguimiento de Plan de acción de hallazgos generados 2017 (INSPECCIONES) | Seguimiento Informe de inspecciones generado | Calle 100: Luisa Verificacion de estado de hallazgos, generacion informe y cierre de acciones. Campus: Carlos Verificacion de estado de hallazgos, generacion informe y cierre de acciones. Medicina: Luisa Verificacion de estado de hallazgos, generacion informe y cierre de acciones. | 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018
Ejecución de charlas de 5 minutos
Evaluar la eficacia de las Capacitaciones
Entrega de Dotación y EPP
Actualización Y Verificación de Matriz de EPP
Estudio Técnico EPP
Inspección de seguimiento y control en uso, almacenamiento y estado de EPP
Capacitación en uso, almacenamiento y estado de EPP
Divulgación continua de temas en HSI a través de los diferentes medios de consulta: Pagina WEB, Carteleras, pantallas informativas, Boletín INFO, etc.
Seguimiento y ejecución de Programas de gestión para la prevención de AT (Quimico, Mecanico, Operativo y Alturas)
Diagnostico inicial de Orden y aseo (Areas Criticas)
Capacitación Programa Orden y Aseo (Areas Criticas)
Campaña programa Orden Aseo CON ENFASIS EN CAIDAS Y GOLPES
Inspección de SST&A | Inspecciones a obras en calle 100 y cajica
Capacitación Programa Riesgo Quimico
Inspección enfasis Riesgo Quimico
Capacitación de trabajo en alturas basico, avanzado y coordinador TA
Inspección equipos protección caídas x Coordinador TA
Verificación de puntos de anclaje
Inpescción riesgo Electrico (Rack, subestaciones, condensadores etc)
Inventario de riesgos mecanico operativo y trabajo en caliente
Priorización de hallazgos riesgos mecanico y trabajo en caliente
Intervención en Hallazgos riesgo mecanico y trabajos en caliente
Capacitaciónen operación segura de maquinas y trabajos en caliente
Evaluación y Análisis de las estadísticas de Accidentalidad.
Seguimiento plan de accion Mediciones higiénicas (Ruido, Iluminación, Confort termico)
Calibración de Equipos SST
Reporte legalización e Investigación de Accidentes e incidentes (una vez ocurra)
Generar Boletín de Lecciones Aprendidas (cada vez que ocurra AT o IT )
Seguimeinto en el cumplimiento del PESV ley 1565 del 2015 apoyo proveedor colmena
Capacitació al personal conductor de PESV ley 1565 del 2016
Actualizacion del Profesiograma
Actualización y verificacion de procedimiento evaluación médico ocupacional
Actualización y verificacion de procedimiento reincorporación y reubicación por ATEL
Realización de exámenes periodicos
Realización de examenes de ingreso masivos
Analisis del informe Realización de examenes medicos generales de ingreso, retiro y reubicación
Análisis de Diagnostico anual junto con perfil sociodemografico
Analisis estadistico de Ausentismo y enfermedad laboral (Incidencia y prevelancia)
Actualizacion del procedimiento de Investigación de enfermedad laboral
Investigación de enfermedad laboral
Ejecución Mesas Laborales
Seguimiento Casos Médicos por ATEL. Reincorporación Laboral,
Seguimiento Cuadro de Recomendaciones Conceptos Médicos de Aptitud por Exámenes ocupacionales
Entrevistas medico administrativa a casos especiales
Consolidado esquema de vacunación personal expuesto riesgo biologico
Aprobacion del programa de vacunación personal expuesto a riesgo biológico
Seguimiento de Sistemas de vigilancia epidemiologica
Revision y actualizacion del documento de los SVE
Planificacion de encuestas de morbilidad sentida
Aplicacion de encuestas de morbilidad sentida a colaboradores de planta expuestos a alto riesgo según matriz de peligros
Tabulacion y analisis de resultados Encuesta de Morbilidad Sentida
Identificacion de colaboradores para ingresar al SVE de origen OM
Realización de APT y areas por solicitud
Puestos de trabajo llevado a Condiciones satisfactorias u optimas
Análisis de ausentismo de origen osteomuscular, común vs laboral
Solicitudes de revision de planos de trabajo
Entrega de plan casero acuerdo a sintomatologia de los casos identificados en EMO
Sensibilización en higiene postural, manejo adecuado de cargas , estilos de vida saludable y autocuidado
Seguimiento Medico- Ergonomo Administrativo
Finalizacion de intervencion en el SVE y proceso de promocion y prevencion
Valoracion Fisica multidisciplinaria (Medico-Ergonoma) a colaboradores a casos identificados
Seguimiento a indicadores del SVE e implementar mejoras y modificaciones al mismo e caso de requerirse
Socializacion de Resultados y necesidades de visitas realizadas a Puesto de Trabajo al Jefe de SST
Ejecución Programas Pausas Activas
Análisis documental de riesgo biológico
Analisis Documental del Manual de Bioseguridad
Revisión y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos donde se identifican las áreas con riesgo biológico
Análisis de Registro de Ausentismo por Incapacidad Médica y accidentes de trabajo
Socialización de avances del SVE a directivas de los procesos con personal objeto del SVE
Inducción y Reinducción en SST
Capacitación en Bioseguridad a los estudiantes de pregrado (Todos los semestres)
Campaña de Bioseguridad Riesgo biológico expuestos todas las sedes (semana de la salud de SST)
Capacitación en Bioseguridad para personal de salud de los consultorios médicos y odontológico calle 100 y campus cajica
Capacitación de Bioseguridad al personal del centro de acopio y mantenimiento de campus cajica
Capacitación de Bioseguridad al personal del centro de acopio y mantenimiento calle 100
Capacitación de bioseguridad al personal de los laboratorios de ciencias básicas cajica
Inspección prácticas seguras de bioseguridad en consultorios médicos y odontológico de las sedes campus cajica y calle 100
Inspección prácticas seguras de bioseguridad durante las actividades académicas en los laboratorios de la facultad de medicina DEPENDE DE LA AUTORIZACION DE FACMED
Inspección prácticas seguras de bioseguridad durante las actividades académicas en laboratorios de ciencias básicas de cajica PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA UMNG
Inspección prácticas seguras de bioseguridad en Hospitales base (INC-Meissen-HOMIC-Tunal-HOK) a los estudiantes de pregrado del semestre que más reporta accidentalidad PREVIA AUTORIZACION
Inspección de bioseguridad para el centro de acopio campus cajica
Jornada de Titulación Hb para residentes PENDIENTE DEFINIR POR LA UMNG
Verificacion de Titulación Hb para personal expuesto al riego según resultados y reportes de CENDIATRA
Jornada de vacunación Hb-HA-Tetanos personal expuesto a todas las sedes de acUerdo a los resultados y reportes de CENDIATRA
Seguimiento a los casos de Accidente de Trabajo de Riesgo Biológico (Mesas Laborales de acuerdo a concertación Universidad - ARL)
Analisis de indicadores
Informe de resultados del SVE (reuniones mensuales)
Ajustes al sistema según los resultados
Revision Documento SVE radiaciones
Entrega de Dosímetros
Analisis de resultados de dosimetria mensual
Socialización de los resultados
Ajustes al sistema según los resultados
Revision del Documento del Programa de voz
Ejecucion de actividad " Escucha tu voz" Karaoke evaluacion del Indice de incapacidad vocal. Tamizaje
Analisis de resultados de tamizaje vocal
Ejecucion de actividad Taller de Gimnasia Respiratoria " Ejercita tu voz" Tamizaje
Analisis de resultados de tamizaje vocal
Revision el Documento Progama visual
Ejecucion de Actividad " Ojo con tu ojo" Juegos Visuales - Mentales
Analisis de resultados de tamizaje visual
Revision documental Programa auditivo
Tamijaje Auditivo - actividad "Escuchame sin Ruido"
Analisis de resultados de tamizaje auditivo
Revision documental del Programa Cardiovascular
Tamizaje Cardiovascular - cardiorumba
Analisis de resultados de tamizaje cardiovascular
Recepcion de informe diagnostico aplicación de bateria riesgo psicosocial 2018
Analisis de diagnostico de condiciones según bateria psicosocial
Seguimiento y ejecución de plan de acción DX de Batería Psicosocial
Actualización de matriz de peligros según DX de Batería Psicosocial
Difusion de los resultados diagnosticos Baterias y Planes de Intervencion por áreas
Actividades de prevención de consumo alcohol, drogas y tabaquismo -boletines informativos
Analisis de diagnostico de condiciones según bateria psicosocial
Seguimiento y ejecución de plan de acción DX de Batería Psicosocial
Actualización de matriz de peligros según DX de Batería Psicosocial
Difusion de los resultados diagnosticos Baterias y Planes de Intervencion por areas
Actividades de prevención de consumo alcohol, drogas y tabaquismo -boletines informativos
Convenios plan de ayuda mutua
Ejecución reuniones plan de ayuda mutua
Seguimiento plan de acción . Analisis de vulnerabilidad
Capacitación emergencias viales
Capacitación emergencias seguridad en laboratorios
Campaña en procedimientos operativos normalizados comunidad neogranadina
Conformación y Entrenamiento Brigada de emergencia
Valoración de condiciones fisicas para Brigadistas
Actualización del Invetario de sistemas de emergencias
Inspección: Extintores y Gabinetes Contra Incendios
Inspección: Botiquín de primeros auxilios
Inspección: Camillas
Prubas sistema hidraulico contraincendios
Mantenimiento y recarga de extintores
Simulacro de Emergencias 2018
Entrega de informes y resultados simulacro anual
Note on B13: Seleccione el Hipervínculo que lo llevara a la Ubicación dentro del SG en Google Drive.
Note on B61: Edinson Cortes Cabezas: TRABAJAR CON NAZARIT
Note on B63: Edinson Cortes Cabezas: REALIZAR ACTIVIDAD INTERNA DE LA UMNG TH POR FINALIZACION DEL NORMA Y DEJAR LISTA 2018
Note on B77: Edinson Cortes Cabezas: ALIMENTAR Y HACER EL SEGUIMIENT EL PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS EN EXCELL
Note on B89: Edinson Cortes Cabezas:

## Gráficos (hidden)
Item | %
COPASO | 100
Seg. Social | 100
EPP | 100
MEDEVAC | 100
Señalización | 100
Riesgos/controles | 100
Seg. Social Contratista | 100
Orden y aseo | 100
Plan víal | 100
Almacenamiento | 100
PYP | 100
Estilo de vida saludable | 100
Inducción | 100
Charla diaria | 100
Residuos | 100
Charlas ambientales | 100
Captación | 100
Locativas | 100
Botiquín | 100
Maquinaria | 100
Extintores | 100
Gerencial | 100
E.P.P. | 100
Trabajo alturas | 100
Herramientas | 100
Orden y aseo | 100