## MATRIZ DE RIESGOS - UNIVEX
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS, ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REEMPLAZO DE CUBIERTAS CALLE 100 Y FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA SEDE BOGOTÁ - CALLE 100, DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, DESTINADOS AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD NEOGRANADINA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | tratamiento |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la ejecución de la obra, o entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución de la adjudicación | Afectación de la ejecución de la obra, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas enla adjudicación, (efectividad garantías contractuales, aplicación de multas o declaratoria de incumplimiento total o parcial, efectividad de la cláusula penal). | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Requerimiento al Adjudicatario, aplicabilidad del debido proceso. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Supervisor de la contrato | Durante la ejecución de la obra | Terminación de la obra, Acta de recibo a satisfacción de la obra y liquidación del mismo | Presentación de informes de supervisión, en el que se pueda evidenciar el cumplimiento de la obra. | Permanente
2 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada una. | Prestación del servicio de forma deficiente. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El proponente deberá mantener las condiciones de la oferta presentada para el proceso de selección, asumiendo todos los costos que implique no haber tenido en cuenta todos los servicios requeridos. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio de la obra | Terminación de la obra, Acta de recibo a satisfacción de la obra y liquidación del mismo | El Proponente deberá prestar los servicios con todos los requerimientos solicitados por la entidad en las condiciones establecidas por el supervisor de acuerdo con la soportes documentales del proceso. | Cada vez que se preste el servicio
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Riesgo que el proponente no aporte la seguridad social en la debida forma y en las fechas estipuladas | Demora en el pago mensual del adjudicatario, además, es un requisito para ejercer su trabajo | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Verificar la afiliación y el pago del adjudicatario a sus contratista a Seguridad Social | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista- Supervisor la contrato | Durante la ejecución de la obra | a) Antes del cierre de la obra. b) Antes de la liquidación de la obra. | En la realización de cada pago se verifica que el adjudicatario esté al día con el pago de la seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente | Mensual
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en la obra y condiciones técnicas. - Personal no competente: no contar con el personal calificado. | Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en la obra y condiciones técnicas. - Prestar los servicios de manera inadecuada. - Incumplir con la entrega de los servicios en las fechas establecidas en la obra. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo alta | CONTRATISTA | a) El proponente debe tener idoneidad y experiencia en el objeto de el contrato. b) Generación de pólizas a las que haya lugar. c) El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y verifica el cumplimiento del cronograma, y rutinas previstos en los anexos técnicos. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista- Supervisor de la contrato | a) En la elaboración de los estudios previos. b) Antes del cierre de la obra. | a) Antes del cierre de la obra. | a) En la elaboración de los estudios previos. b)En la evaluación de los requisitos habilitantes. c) Elaboración y legalización de la adjudicación. d) Informes al supervisor del contrato. | Semanal
5 | ESPECIFICA | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Comunicar al contratista sobre las consecuencias de no allegar las pólizas, ya que hacen parte de los requisitos de ejecución. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | UMNG | a) En la elaboración de los estudios previos. b)En la evaluación de los requisitos habilitantes. c) Elaboración y legalización de la adjudicación. | Hasta la aprobación de las garantías. | Verificación del cumplimiento de los requisitos, constante comunicación con el adjudicatario. | Cuando se presente el riesgo.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentalidad | Posibles daños físicos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigencia de precauciones de seguridad, cumplimiento de normatividad vigente, cumplimiento del SG-SST. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista- Supervisor el contrato | Durante la ejecución de la obra | a) Antes del cierre de la obra. b) Antes de la liquidación de la obra. | Exigencia de precauciones de seguridad por parte del supervisor. | Durante la ejecución de la obra
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Incrementos en costos, terminación de adjudicación, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la obra 2. Comunicación constante entre el supervisor y el adjudicatario. 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista- Supervisor del contrato | Durante la ejecución de la obra | Antes del cierre de la obra. | Elaboración y legalización de la adjudicación. | Cada vez que se elabora una adjudicación
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Ocurre cuando se presentan alzas inesperada del valor contractual de algún (os) insumo (s) costos directos o indirectos que afecten la ejecución del contrato por parte del oferente. | Se presenta cuando se configura el incumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el contrato, iniciación debido proceso (efectividad garantías contractuales, aplicación de multas o caducidad del contrato o declaratoria de incumplimiento total o parcial, efectividad de la cláusula penal). | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Los precios contratados son fijos y firmes, teniendo en cuenta que son los precios ofertados por el contratista de acuerdo a su análisis de precios unitarios, en caso de presentarse dicho acontecimiento deberá asumir los sobrecostos presentados. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Una vez se informe la novedad por parte del supervisor del contrato | Acta de recibo a satisfacción de la obra | Liquidación del contrato | En los informes al supervisor | Cuando se presente el riesgo.
9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en el alcance de la adjudicación. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 |  | Entidad | revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución de la obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | UMNG | Etapa de contratación | Etapa de ejecución | Verificar la normatividad vigente que afecte la adjudicacíón. | Etapa de contratación
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. | Posibles retrasos en la ejecución de la obra. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités. Determinación de acciones de mitigación para condiciones climatológicas adversas. Presentación de plan de contingencia por parte del contratista | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de ejecución | Antes del cierre de la adjudicación de la obra. | Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas | Semanal