## Sheet1
Etapa | Eje Estratégico | Acciones Clave | Mes | Liderazgo | Dependencias Involucradas | KPI (Indicadores Clave de Desempeño)
Diagnóstico | Identificación de problemas | Aplicar encuestas a usuarios para identificar problemas en trámites | Febrero | Oficina Asesora de Planeación Estratégica | División de Admisiones, Registro y Control Académico, División Financiera, Recursos Educativos y Oficina de Protección del Patrimonio | Número de problemas identificados y clasificados
Diagnóstico | Análisis de trámites redundantes | Clasificar trámites críticos según impacto y urgencia | Marzo |  |  | Porcentaje de trámites redundantes identificados
Simplificación de Trámites | Eliminación de duplicidades en procesos | Eliminar pasos innecesarios en trámites | Abril |  |  | Reducción en pasos de trámites críticos (%)
Primer seguimiento y evaluación por parte de Control Interno de Gestión | [5 empty] | Número de flujos rediseñados implementados
Simplificación de Trámites | Rediseño de flujos para trámites prioritarios | Diseñar flujos simples y consolidar requisitos en un único formato | Mayo |  |  | Porcentaje de personal capacitado en herramientas tecnológicas
Etapa | Eje Estratégico | Acciones Clave | Mes | Liderazgo | Dependencias Involucradas | KPI (Indicadores Clave de Desempeño)
Capacitación y Comunicación | Capacitación del personal en nuevas herramientas | Organizar talleres y publicar tutoriales interactivos para usuarios | Junio | Oficina Asesora de Planeación Estratégica | División de Admisiones, Registro y Control Académico, División Financiera, Recursos Educativos y Oficina de Protección del Patrimonio | Porcentaje de trámites digitalizados
Digitalización y Automatización | Implementación de herramientas digitales clave | Lanzar la plataforma digital para trámites críticos | Julio |  |  | Nivel de interoperabilidad entre sistemas internos (%)
Digitalización y Automatización | Integración de bases de datos internas | Integrar sistemas internos | Agosto |  |  | Resultados de auditorías iniciales (trámites optimizados)
Segundo seguimiento y evaluación por parte de Control Interno de Gestión | [5 empty] | Cantidad de ajustes implementados basados en auditorías
Seguimiento y Evaluación | Monitoreo del desempeño de los nuevos procesos | Auditorías iniciales para medir impacto y efectividad de cambios | Septiembre |  |  | Porcentaje de trámites optimizados evaluados
Seguimiento y Evaluación | Ajustes en las herramientas digitales y flujos | Implementar ajustes necesarios según indicadores clave | Octubre |  |  | Nivel de satisfacción de usuarios tras implementación (%)
Revisión Final | Consolidación de avances logrados | Revisar avances en trámites optimizados y digitalizados | Noviembre |  |  | Tiempos de resolución promedio de trámites reducidos
Revisión Final | Publicación de resultados y planes a futuro | Presentar resultados finales y proponer acciones de mejora continua | Diciembre |  |  | Número de usuarios atendidos con herramientas digitales
Tercer seguimiento y evaluación por parte de Control Interno de Gestión | [5 empty] | Resultados finales consolidados de trámites optimizados