## PRESUPUESTO DEF
Universidad Militar Nueva Granada
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO
PRESUPUESTO DE OBRA
MARZO DE 2013
ÍTEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Campamento en tabla burra y lámina de zinc. |  | m2 | 50
1.1.2 | Cerramiento en polisombra verde h=2.00m , incluye hoyos, rollizos, hincado, relleno y fijación de polisombra |  | ml | 160
1.1.3 | Localización y Replanteo |  | m2 | 1558
1.1.4 | Valla informativa |  | m2 | 12
1.2 | INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES |  |  | 0
1.2.1 | Red eléctrica provisional |  | ml | 100
1.2.2 | Red hidráulica provisional |  | ml | 100
1.2.3 | Red sanitaria provisional |  | ml | 100
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS |  |  | 0
2.1 | Descapote mecánico (Incluye trasiego de materiales < 2 km), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material |  | m2 | 1773.3
2.2 | Excavación manual en material heterogéneo e=(0 a 2m), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material |  | m3 | 147.617
2.3 | Excavación mecánica en material heterogeneo seco e=(0 a 2m). (No Incluye retiro), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material |  | m3 | 851.7
2.4 | Relleno mecánico en recebo SBG-1 (extendido y compactado al 95% del proctor modificado) |  | m3 | 985.5504
2.5 | Relleno manual en material proveniente de la excavación extendido y compactado |  | m3 | 38.218
2.6 | Relleno en tierra negra |  | m3 | 100
2.7 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material |  | m3 | 1020.5004
2.8 | Retiro de sobrantes, fuera de la UMNG, disposiciòn a una botadero certificado |  | m3 | 200
0
3 | CIMENTACION |  |  | 0
3.1 | Concreto de limpieza (e=0.05m) f´c=1500psi |  | M3 | 5.0161
3.2 | Concreto para zapatas f´c=28 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 11.2865
3.3 | Concreto para vigas de cimentación f´c=28 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 25.0803
3.4 | Placa contrapiso concreto f´c=21 MPa e=0.15m. (No incluye refuerzo) |  | m3 | 127.755
3.5 | Acero de refuerzo 420 MPa (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 3286.2436
3.7 | Acero de refuerzo 240 mpA (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 0
0
4 | ESTRUCTURA |  |  | 0
4.1 | Columnas en concreto f´c= 28 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 12.222
4.2 | Columnas circulares en concreto f´c= 28 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 7.0889
4.3 | Vigas y viguetas aèreas f`c=28 Mpa, (no incluye refuerzo) (libre por todos sus lados) |  | m3 | 11.8172
4.4 | Placa de entrepiso maciza e=0.15 m, concreto f´c=28 MPa impermeabilizada aligerada (no incluye refuerzo.) |  | m3 | 12.6
4.5 | Acero de refuerzo 60000psi (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 6463.45
4.6 | Acero de refuerzo 36000psi (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 0
4.7 | Malla electrosoldada |  | kg | 7612.6908
0
5 | ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL Y PREFABRICADOS |  |  | 0
5.1 | Dintel en Concreto f´c=2500psi (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.12 Ml, h=0.12 m |  | ml | 82.8
5.2 | Alfagía en Concreto f´c=2500psi (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.17 Ml |  | ml | 11.45
5.3 | Pirlàn duchas en concreto, h=0,10 m, a=0,10 m |  | ml | 1
5.4 | Pirlàn pocetas de aseo, a=0.10, h=0.50 m en bloque |  | ml | 1
5.5 | Columnetas, 0.15 * 0.15 m, cada 2.50 m |  | ml | 217.602
5.6 | Cinta en concreto de 21 Mpa, de 0.25 * 0.30 aprox. |  | ml | 103.425
5.7 | Cinta en concreto de 21 Mpa, de 0.15 * 0.15 aprox. |  | ml | 109.92
5.8 | Poyo en concreto fundido en sitio, 0.15 * 0.15 |  | ml | 280.0875
5.9 | Gárgola prefabricada en concreto a la vista |  | un | 4
0
6 | ESTRUCTURA METALICA |  |  | 0
6.1 | Estructura metalica incluye todos los elementos de fijación, soporte, soldadura, etc. |  | kg | 6594
0
7 | CUBIERTA |  |  | 0
7.1 | Cubierta tipo Sandwich Deck de Hunter Douglas cal. 26, con aislamiento termoacústico, color blanco opaco. Incluye accesorios |  | m2 | 331.065
7.2 | Flanche en Lamina Galvanizada Cal 18 de 1,2m de desarrollo |  | ml | 108.57
7.3 | Gotero |  | ml | 71.85
7.4 | Poliestireno extruido e=1" |  | m2 | 79.38
7.5 | Impermeabilización con manto metal foil FL-100 autoprotegido con una capa de aluminio grofado. Marca: Fiber - Glass |  | m2 | 79.38
0
8 | MAMPOSTERIA |  |  | 0
8.1 | Muros en Bloque arcilla Santa fé No. 5 e=11.5cm (33x23x11.5) Ancho > O = 0.60 m |  | m2 | 51.135
8.2 | Muros en Bloque arcilla Santa fé No. 5 e=11.5cm (33x23x11.5) Ancho< 0.60 m |  | ml | 15.96
8.3 | Muro en bloque en concreto acabado tipo piedra, 40x20x15 split - m2, ancho > o = 0.60 |  | m2 | 613.263
8.4 | Muro en bloque en concreto acabado tipo piedra 40x20x15 split - ml, ancho < 0.60 |  | ml | 196.8
8.5 | Dovelas en grout (incluyen acero y grouting) |  | ml | 680.358
8.6 | Anclaje con epóxico D=1/2", Prof=0.30m (Incluye perforación) |  | un | 324
8.7 | Anclajes con epóxico, Ø1/4", Prof=20cm |  | un | 324
8.8 | Refuerzo para elementos no estructurales |  | kg | 680.358
8.9 | Hidrófugo para ladrillo a la vista |  | m2 | 1360.716
0
9 | PAÑETES, MORTEROS Y ALISTADOS |  |  | 0
9.1 | PAÑETES MUROS |  |  | 0
9.1.1 | Pañete liso muros, mortero 1:4, ancho >0.60 m, incluye filos y dilataciones |  | m2 | 40.95
9.1.2 | Pañete liso impermeabilizado 1:3 en muros (Incluye filos y dilataciones) Ancho > 0.60 ml |  | m2 | 75.81
9.1.3 | Pañete liso impermeabilizado 1:3 en muros (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.60 ml |  | ml | 11.97
9.1.4 | Pañete liso bajo placa 1:3 (Incluye filos y dilataciones) |  | m2 | 29.505
9.2 | ALISTADO PISOS |  |  | 0
9.2.1 | Afinado de pisos terrazas con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, eprom=0.05 m |  | m2 | 75.285
9.2.2 | Afinado de pisos con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, eprom.=0.04 m |  | m2 | 14.385
9.2.3 | Alistado de pisos con mortero 1:4, eprom.= 4 cm |  | m2 | 77.07
9.2.4 | Alistado de pisos con mortero 1:3, eprom.= 5 cm |  | m2 | 13.125
9.2.5 | Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3 (incluye dilatación) |  | ml | 251.58
0
10 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  | 0
10.1 | Impermeabilización con polietileno calibre 6 |  | m2 | 851.7
10.2 | Impermeabilización con manto metal foil FL-100 autoprotegido con una capa de aluminio grofado. Marca: Fiber - Glass |  | m2 | 31.815
0
11 | CIELOS RASOS |  |  | 0
0
12 | ACABADOS MUROS |  |  | 0
12.1 | Enchape muro con cerámica lìnea Artica color blanco de alfa formato 28 * 43 rematado tubular de aluminio con aleta 1", A>0.60 ml |  | m2 | 41.895
12.2 | Enchape muro con cerámica lìnea Artica color blanco de alfa formato 28 * 43 rematado tubular de aluminio con aleta 1", A<0.60 ml |  | ml | 10.02
12.3 | Mesòn en granito verde ubatuba sobre pie de amigos en doble àngulo de 1-1/2" anclados a dovela cargada en el muro con perno expansivo |  | ml | 0.8925
12.4 | Poceta de aseo en bloque n° 4, pañetado con mortero impermeabilizado 1:3, y enchape con cerámica línea ártica color blanco, piso en granito pulido y mediacñas en todos sus bordes en granito pulido, esquineras en los enchapes con win de aluminio crudo |  | un | 1
0
13 | ACABADOS PISOS |  |  | 0
13.1 | Piso en baldosa de granito vibroprensado 30 x 30 Tipo Alfa, perlato claro fondo crema (incluye destronque, pulida, cristalización y boquilla con alfacolor). |  | m2 | 76.86
13.2 | Piso en concreto endurecido e=0.05m |  | m2 | 771.2
13.3 | Porcelanato Pizarra negro, todo masa, formato 28.2 * 56.4 cm. Ref.: 567142601 |  | m2 | 28.35
13.4 | Pirlán en aluminio de 2 cm |  | ml | 20.58
13.5 | Pirlán antideslizante en aluminio |  | ml | 0.63
13.6 | Cárcamo en Concreto 3000 PSI 0.60*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" |  | ml | 126.525
13.7 | Guardaescoba piso porcelanato pizarra negro |  | ml | 40.005
0
14 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  | 0
14.1 | Mueble cocina bajo en tablex de 10 mm con acabado melamìnico postformado blanco interior y exterior, bajo mesòn en acero inoxidable cocina, dimensiones: prof. 0,65, alto 0.80, largo 1.95, dejar espacio para estufa de cuatro puestos, herrajes de primera calidad |  | un | 1
0
15 | CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE |  |  | 0
15.1 | Divisiones sanitarias SOCODA modelo en cantiliver (En Acero Inoxidable 304, calibre 20 satinado, accesorios Inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º y cauchos protectores de rozamiento e impacto) A todo costo. Incluye dovela de anclaje |  | M2 | 3.78
15.2 | Divisiones Duchas a todo costo |  | M2 | 3.192
15.3 | Mesón superpuesto en acero inoxidable |  | un | 1
15.4 | Cerramiento en malla eslabonada galvanizada 2" calibre 10, h:2.4m (incluye ángulo de 1 1/4"x3/16", lámina de 1/2" y pintura anticorrosiva y esmalte tipo 1) |  | ml | 12.05
15.8 | Tubo cuadrado 1-3/4" * 1/2, con anticorrosivo y pintura de poliuretano blanca |  | ml | 0
15.9 | Escalera retráctil manual con estructura metálica según detalle |  | un | 0
0
16 | VENTANAS Y REJILLAS |  |  | 0
16.1 | Ventanería en aluminio alúmina color crudo sistema 3831 con pisavidrio recto ALN395 y vidrio templado 6mm |  | m2 | 7.161
16.2 | Persiana de ventilación en aluminio sistema 3831, Referencia ALN-315 alúmina, según detalle en planos |  | m2 | 24.9217
0
17 | PUERTAS (Según detalle en planos) |  |  | 0
17.1 | Puerta en aluminio batiente Alumina, sistema 6038 vidrio templado 6 mm según detalle, incluye marco en aluminio |  | m2 | 6.279
17.2 | Puerta en aluminio batiente Alumina, sistema 6038 y persiana total según detalle, incluye marco en aluminio |  | m2 | 58.947
17.3 | Puerta acceso peatonal, marco y malla eslabonada según detalle en planos |  | m2 | 3.6225
17.4 | Puerta acceso vehicular, marco y malla eslabonada según detalle en planos |  | m2 | 12.3165
17.5 | Cerramiento tubular seg[un detalle en planos |  | ml | 2.1
0
18 | APARATOS SANITARIOS |  |  | 0
18.1 | Sanitario Erie E.P. de Corona completo con asiento, color blanco |  | un | 1
18.2 | Orinal Gotta E.P. de Corona completo, color blanco |  | un | 1
18.3 | Lavamanos de incrustar SAN LORENZO de corona color blanco, incluye mesón cerámico blanco de corona |  | un | 1
18.4 | Ducha Balance de Presión de Corona con regadera antivandálica |  | un | 1
18.5 | Llave de manguera Poceta de aseo |  | un | 7
18.6 | Lavaplatos en acero inoxidable tipo socoda, con mesón integral |  | un | 1
18.7 | Estufa elèctrica de cuatro puestos |  | un | 1
0
19 | GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  | 0
19.1 | Grifería sanitaria antivandálica Alta Eficiencia de Corona con accesorios |  | un | 1
19.2 | Grifería lavamanos de mesa push antivandálica de Corona con accesorios |  | un | 1
19.3 | Grifería orinal antivandálica Alta Eficiencia de Corona con accesorios |  | un | 1
19.4 | Griferìa lavaplatos cuello de ganso |  | un | 1
19.5 | Llave tipo jardín pesada 97720 cromo |  | un | 4
19.6 | Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-640 (Duchas) |  | un | 1
19.7 | Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-640 (Lavamanos) |  | un | 1
19.8 | Dispensador de papel higiénico en acero satinado marca AyA REF:8-AA-845 |  | un | 1
19.9 | Ganchos metálicos |  | un | 1
19.10 | Toalleros metálicos |  | un | 1
19.11 | Rejilla con sosco Milenio 3 x 2 |  | un | 3
19.12 | Asiento plegable para ducha fabricado en polietileno, con soporte de acero inoxidable y bisagra continua. Ref.: AC-9557 de ACUAVAL |  | un | 1
19.13 | Caneca de sobreponer en la pared o división metálica en acero inoxidable 304 satinado ref.: 9-AA-700 de A&A |  | un | 1
19.14 | Secador eléctrico para mano tipo manos libres ref. 1AA-1800SRAD de accesprios y acabados |  | un | 1
19.15 | Extractor de olores para baños pequeños con rejilla externa Ref.:10-AA-300 |  | un | 1
19.16 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco y Cúpula para Cubiertas |  | un | 1
19.17 | Taparegistro en acero inoxidable 304 satinado. Ref.: 9-AA-700 de A&A |  | un | 1
0
20 | ILUMINACIÓN |  |  | 0
| Luminarias incluyendo suministro, conexión, montaje, soporte de anclaje en caso de requerirlo, lámpara y/o tubo. |  |  | 0
20.1 | Fluorescentes 4x17 W - T.8 - 120 Volt., de sobreponer con rejilla parabólica. |  | UN | 2
20.2 | Fluorescente 2x32 W - T.8 - 120 Volt., hermética con refractor de acrilico. |  | UN | 10
20.3 | Fluorescentes compactas 2x26 W - 120 Volt., tipo aplique, hermética, apta para la intemperie. |  | UN | 17
20.4 | Fluorescentes compactas de sobreponer 2x26 W - 120 Volt., para uso interior. |  | UN | 9
20.5 | Luminarias a prueba de explosión (La Universidad Militar clasificara el tipo de área según clase y división), fluorescentes compactas de sobreponer 2x26 W - 120 Volt. |  | UN | 1
0
21 | PINTURA |  |  | 0
21.1 | Estuco y pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A>0.60 ml |  | m2 | 40.95
21.2 | Vinilo bajo placa lisa o cielo raso, tres manos |  | m2 | 29.505
21.3 | Pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A>0.60 ml |  | m2 | 12.2325
0
22 | ESPEJOS |  |  | 0
22.1 | Espejo cristal flotado 6 mm, biselado empotrado |  | m2 | 1
0
23 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0
23.1 | ACOMETIDA |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la acometida desde la conexión red publica hasta el medidor |  |  | 0
23.1.1 | Tubería PVC P | ø 3/4" | ML | 37
23.1.2 | Accesorios PVC P | ø 3/4" | UN | 7
23.1.3 | Tubería HG | ø 3/4" | ML | 1
23.1.4 | Accesorios HG | ø 3/4" | UN | 3
23.1.5 | Collar de derivacion | ø 3"- 3/4" | UN | 1
23.1.6 | Cheque tipo hidro | ø 3/4" | UN | 1
23.1.7 | Registro P/D | ø 3/4" | UN | 1
23.1.8 | Registro de corte | ø 3/4" | UN | 1
23.1.9 | medidor totalizador | ø 3/4" | UN | 1
23.1.10 | Caja para medidor | ø 3/4" | UN | 1
23.2 | RED GENERAL DE AGUA FRÌA PRESIÒN |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de agua fría presión desde la salida del medidor hasta la llegada a Tanques altos de almacenamiento y puntos hidraulicos. Incluye red en tanques altos |  |  | 0
23.2.1 | Tubería PVCP | ø 1" | ML | 32
23.2.2 | Accesorios PVCP | ø 1" | UN | 10
23.2.3 | Tubería PVCP | ø 3/4" | ML | 14
23.2.4 | Accesorios PVCP | ø 3/4" | UN | 10
23.2.5 | Tubería PVCP | ø 1/2" | ML | 80
23.2.6 | Accesorios PVCP | ø 1/2" | UN | 39
23.2.7 | Tuberia HG | ø 1" | ML | 12
23.2.8 | Accesorios HG | ø 1" | UN | 20
23.2.9 | Tuberia HG | ø 3/4" | ML | 3
23.2.10 | Accesorios HG | ø 3/4" | UN | 5
23.2.11 | Tuberia HG | ø 1/2" | ML | 2.5
23.2.12 | Accesorios HG | ø 1/2" | UN | 5
23.2.13 | Registro P/D | ø1 " | UN | 5
23.2.14 | Registro P/D | ø 1/2" | UN | 10
23.2.15 | Registro P/D | ø 3/4" | UN | 2
23.2.16 | llave manguera | ø 1/2" | UN | 8
23.2.17 | cheque | ø 1" | UN | 1
23.2.18 | Flotador mecanico | ø 1/2" | UN | 1
23.3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PRESION |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de agua fría desde la salida de los codos a nivel de cielo falso hasta las tee de salida en muro incluye recamaras. |  |  | 0
23.3.1 | Lavamanos | ø 1/2" | UN | 1
23.3.2 | Lavaplatos | ø 1/2" | UN | 1
23.3.3 | Sanitarios de tanque | ø 1/2" | UN | 1
23.3.4 | Orinales corrientes | ø 1/2" | UN | 1
23.3.5 | Llaves Manguera | ø 1/2" | UN | 8
23.3.6 | Duchas | ø 1/2" | UN | 1
23.4 | MONTAJE DE APARATOS |  |  | 0
23.4.1 | Lavamanos | ø 1/2" | UN | 1
23.4.2 | Lavaplatos | ø 1/2" | UN | 1
23.4.3 | Sanitarios de tanque | ø 1/2" | UN | 1
23.4.4 | Orinales corrientes | ø 1/2" | UN | 1
23.4.5 | Llaves Manguera | ø 1/2" | UN | 8
23.4.6 | Duchas | ø 1/2" | UN | 1
23.4.7 | Tanques de agua 2000 lts c/u |  | UN | 2
23.5 | SALIDAS SANITARIAS |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación de los desagues desde la descarga de cada aparato. Se incluye el codo y paral de cada aparato. |  |  | 0
23.5.1 | Lavamanos | ø 2" | UN | 1
23.5.2 | Lavaplatos | ø 2" | UN | 1
23.5.3 | Sanitarios de tanque | ø 4" | UN | 1
23.5.4 | Orinales corrientes | ø 2" | UN | 1
23.5.5 | Salida Codo 2" | ø 2" | UN | 8
23.5.6 | Duchas | ø 2" | UN | 1
23.5.7 | Sifones de piso | ø 3" | UN | 1
23.5.8 | Sifones de piso | ø 2" | UN | 1
23.5.9 | Poceta de aseo | ø 3" | UN | 1
23.6 | VENTILACIONES Y REVENTILACIONES |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los tramos verticales y desvíos bajo placa. |  |  | 0
23.6.1 | Tubería PVCL | ø 2" | ML | 7.71
23.6.2 | Accesorio PVCS | ø 2" | UN | 4
23.7 | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los tramos verticales y desvíos bajo placas |  |  | 0
23.7.1 | Tubería PVCS | ø 4" | ML | 13
23.7.2 | Tragante | ø 4" | UN | 3
23.8 | RED GENERAL DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  | 0
| Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los tramos horizontales de aguas lluvias y aguas negras. |  |  | 0
23.8.1 | Tubería PVC-ALC | ø 8" | ML | 58
23.8.2 | Tubería PVCS | ø 6" | ML | 120
23.8.3 | Accesorios PVCS | ø 6" | UN | 28
23.8.4 | Tubería PVCS | ø 4" | ML | 103.987
23.8.5 | Tubería PVCS | ø 3" | ML | 10
23.8.6 | Tubería PVCS | ø 2" | ML | 5
23.8.7 | Accesorios PVCS | ø 4" | UN | 28
23.8.8 | Accesorios PVCS | ø 3" | UN | 6
23.8.9 | Accesorios PVCS | ø 2" | UN | 14
23.8.10 | Tuberia pvc corrugada | 4" | ML | 44.36
23.8.11 | Grava | max 1" | M3 | 8
23.8.12 | Geotextil nt 1600 |  | M2 | 79
23.9 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0
23.9.1 | Excavacion en terreno comun |  | M3 | 61.12
23.9.2 | Relleno con material seleccionado |  | M3 | 56.02
23.9.3 | Relleno en arena |  | M3 | 10.18
23.9.4 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material |  | M3 | 18.3
23.10 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO |  |  | 0
23.10.1 | Caja de inspección | 0.60*0.60 | UN | 14
23.10.2 | Trampa de grasas |  | UN | 1
23.10.3 | Caja de aforo y toma de muestras |  | UN | 1
23.11 | VARIOS |  |  | 0
23.11.1 | DESINFECCION SISTEMA |  | UN | 1
23.11.2 | LAVADO TANQUE |  | UN | 2
23.11.3 | ELABORACION PLANOS RECORD |  | UN | 2
23.11.4 | ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | UN | 1
0
25 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 0
| Las unidades serán: U: Unidad; M: Metro Lineal; GL: Global; JU: Juego. |  |  | 0
25.1 | SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMAS |  |  | 0
| Los aparatos que se sugieren utilizar son: |  |  | 0
| * Levinton - Línea Comercial, color blanco; los interruptores no llevarán piloto. |  |  | 0
| NOTA: Todas las tomacorrientes cumplirán la Norma NTC 1650 Tercera Actualización (Clavijas y tomacorrientes para uso general doméstico). |  |  | 0
| Se hace claridad que existen en la aplicación de tomacorrientes algunas dificultades normativas y de disponibilidad local que dificultan el cumplimiento pleno de esta especificación y se describen siendo conscientes que actuamos acercándonos a una aplicación coherente con la normativa. |  |  | 0
| Para efectos de cuantificar las cantidades que inciden para llegar a los valores unitarios de los diferentes tipos de salidas, el oferente deberá considerar como parte de los materiales que componen la salida, la totalidad de la instalación eléctrica del circuito ramal desde que se inicia en el tablero de automáticos hasta alimentar el último punto eléctrico de ese circuito y en el caso de las salidas de comunicaciones, la prolongación desde el inmueble hasta la caja en el punto fijo. |  |  | 0
| Las luminarias especificadas se deben tomar únicamente como referencia orientadora pero el alcance de lo enunciado en estas cantidades es solo la parte de obras de redes eléctricas sin incluir la luminaria, la cual formará parte de una adquisición independiente de pantallería. |  |  | 0
| Todos los interruptores, incluyendo los conmutables, se deben incluir como una incidencia dentro del valor unitario de las diferentes salidas cumplirán la Norma NTC 1337 Quinta actualización (Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares). |  |  | 0
25.1.1 | Salida para luminaria fluorescente incrustada (bala fluorescente compacta) 120 Volt., 2x26 W. |  | U | 9
25.1.2 | Salida para luminaria fluorescente incrustada (bala fluorescente compacta) 120 Volt. - 2x26 W, a prueba de explosión. |  | U | 1
25.1.3 | Salida para luminaria fluorescente T.8 de 2x32 W - 120 Volt. |  | U | 2
25.1.4 | Salida para luminaria fluorescente T.8 de 4x17 W - 120 Volt. |  | U | 2
25.1.5 | Salida para punto de derivación de luminaria. |  | U | 24
25.1.6 | Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 Amp., 120 Volt. |  | U | 7
25.1.7 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15 Amp., 120 Volt. (Utensilios). |  | U | 1
25.1.8 | Salida para estufa 208 Volt. (toma tetrapolar 30 Amp. conectada a dos fases, neutro y tierra). |  | U | 1
25.1.9 | Alimenta tabla de moles de ventilación en Ø3/4" con 4 #12 + 12T, ubicado el tablero en la cubierta. |  | U | 1
25.2 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  | 0
| Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 3,0 m en el tablero general; 1,5 m en el armario de medidores y 1,0 m en el tablero de automáticos. |  |  | 0
| En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. |  |  | 0
| Ver cuadro resumen de medidas de alimentadores. |  |  | 0
25.2.1 | Tendido de Tubería Conduit P.V.C. |  |  | 0
| La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 Cuarta actualización (Tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados). |  |  | 0
25.2.1.1 | Ø 2" |  | M | 105
25.2.2 | Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C |  |  | 0
| Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). |  |  | 0
| (Hasta calibre No. 10 de 1 hilo, calibre 8 y superiores de varios hilos). |  |  | 0
25.2.2.1 | 3 #4 + 1 # 6 + 1 # 8T |  | M | 105
25.3 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |  |  | 0
25.3.1 | Tableros de automáticos con puerta, chapeta de cierre y cerradura, trifásico, para interruptores automáticos enchufables. |  |  | 0
| Similar a Luminex TWP Legrand o Square D tipo NTQ Schneider Electric. |  |  | 0
25.3.1.1 | De 18 circuitos. |  | U | 1
25.3.2 | Interruptores Automáticos Enchufables |  |  | 0
| Similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric. |  |  | 0
25.3.2.1 | 1 x 20 Amp. |  | U | 8
25.3.2.2 | 2 x 30 Amp. |  | U | 1
25.3.2.3 | 3 x 20 Amp. |  | U | 1
0
25.4 | CERTIFICACIONES
25,4,1 | Certificación RETIE de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado |  | GLB | 1
25,4,2 | Certificación RETILAP de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado |  | GLB | 1
0
26 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  | 0
26.1 | Calentador de paso elèctrico |  | un | 2
26.2 | Tanque plástico de agua, capacidad 2000 lt, incluye conexión |  | un | 2
0
27 | OBRAS EXTERIORES |  |  | 0
27.1 | Sardinel concreto prefabricado A-10 Marca: Titán (incluye excavación y relleno) |  | ml | 168
27.2 | Anden perimetral, E=0.10 m, Concreto 3000 psi (Sin Refuerzo) |  | m2 | 121.59
27.3 | Suministro y siembra de grama |  | m2 | 133.749
27.4 | Suministro y siembra de Sauco Amarillo (h=0.70m) |  | un | 10
27.5 | Suministro y siembra de Liquidambar (h=0.70m) |  | un | 10
27.6 | Suministro y siembra de Eugenias (h=0.70m) |  | un | 10
27.7 | Suministro y siembra de Alcaparros (h=0.70m) |  | un | 10
27.8 | Suministro y siembra de Jazmines (h=0.70m) |  | un | 10
27.9 | Suministro y siembra de Eucalipto Calistemo (h=0.70m) |  | un | 10
27.10 | Suministro y siembra de Cotton Easter (h=0.70m) |  | un | 10
0
28 | ASEO GENERAL |  |  | 0
28.1 | Aseo y limpieza general |  | m2 | 1373
0
29 | EQUIPOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION |  |  | 0
29.1 | EXTRACCION CENTRO DE ACOPIO |  |  | 0
29.1.1 | VE-16 DANZAS |  |  | 0
29.1.1.1 | 150 ACRUB-HP -(150RH5B) |  | UN | 1
| CFM = 500 SP = .45 ALT = 8465 TEMP = 70 BHP = 0.094 |  |  | 0
| (Motor Normally Shipped Mounted) |  |  | 0
29.1.1.2 | ODP -1/2HP - 208V/3 PH/ 60 1725/0000 56 |  | UN | 1
29.1.1.3 | DRIVES @ 1027 RPM |  | UN | 1
29.1.1.4 | BELT TENSIONR-ROTARY |  | UN | 1
29.1.1.5 | SOPORTES, ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE |  | C/U | 1
29.1.1.6 | MONTAJE Y MOVILIZACION UNIDAD |  | PZA | 1
29.1.2 | VE-20B PELIGROSOS |  |  | 0
29.1.2.1 | 120 CPA CL1 ARR10 -(120 CPA) |  | UN | 1
| CFM = 1200 SP = 1.75 ALT = 8465 TEMP = 70 BHP = 0.517 |  |  | 0
| (Motor Normally Shipped Mounted) |  |  | 0
| ROT=CW DISCHG=UB MOUNT= MTRPOS= ACCESS= 3:00 |  |  | 0
29.1.2.2 | ODP -1HP - 208V/3 PH/ 60 1725/0000-PE 143 |  | UN | 1
29.1.2.3 | DRIVES @ 2196 RPM |  | UN | 1
29.1.2.4 | ALUM BELT GUARD |  | UN | 1
29.1.2.5 | BELT TENSIONR-ROTARY |  | UN | 1
29.1.2.6 | RF-55 SET(6) |  | UN | 1
29.1.2.7 | CAJA POSTFILTROS 24*24", INCLUIDO FILTRO CARBON ACTIVADO '24*24*4 Y MANOMENTRO DIFERENCIAL CON INTERRUPTOR DE SEÑAL |  | UN | 1
29.1.2.8 | SOPORTES, ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE |  | C/U | 1
29.1.2.9 | MONTAJE Y MOVILIZACION UNIDAD |  | PZA | 1
29.2 | DUCTO CIRCULAR |  |  | 0
| DUCTO RECTO | PLG |  | 0
29.2.1 | DIAMETRO | 4 | ML | 1
29.2.2 | DIAMETRO | 6 | ML | 9
29.2.3 | DIAMETRO | 8 | ML | 2
29.2.4 | DIAMETRO | 10 | ML | 4
29.2.5 | DIAMETRO | 14 | ML | 6
| CODOS 90 | PLG |  | 0
29.2.6 | DIAMETRO | 4 | UN | 1
29.2.7 | DIAMETRO | 6 | UN | 1
29.2.8 | DIAMETRO | 12 | UN | 2
29.2.9 | DIAMETRO | 14 | UN | 2
| REDUCCIONES CONCENTRICAS | PLG |  | 0
29.2.10 | DIAMETRO | 9 | UND | 2
| UNIONES EN FLANCHE | PLG |  | 0
29.2.11 | DIAMETRO | 4 | UND | 2
29.2.12 | DIAMETRO | 6 | UND | 6
29.2.13 | DIAMETRO | 8 | UND | 2
29.2.14 | DIAMETRO | 10 | UND | 4
29.2.15 | DIAMETRO | 14 | UND | 6
| TAPAS DUCTO | PLG |  | 0
29.2.16 | DIAMETRO | 6 | UND | 3
29.2.17 | DIAMETRO | 8 | UND | 1
29.2.18 | DIAMETRO | 12 | UND | 1
| MODULO DE REJILLA STANDAR | PLG |  | 0
29.2.19 | DIAMETRO | 6 | UND | 4
29.2.20 | DIAMETRO | 9 | UND | 2
| PIEZAS ESPECIALES | PLG |  | 0
29.2.21 | DIAMETRO | 8 | UN | 1
29.2.22 | DIAMETRO | 14 | UN | 4
29.3 | DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS |  |  | 0
| REJILLAS DE RETORNO/EXTRACCION TIPO PERSIANA C/DAMPER |  |  | 0
29.3.1 | 4" CIRCULAR PP |  | PZA | 1
29.3.2 | 6"*12" |  | PZA | 2
29.3.3 | 8"*14" |  | PZA | 4
29.3.4 | MONTAJE Y TORNILLERIA REJILLAS Y DIFUSORES |  | PZA | 7
29.3.5 | CUELLOS CIRCULARES CON DAMPER 8" A 14" |  | PZA | 20
29.4 | TABLEROS ELECTRICOS | PROTECCION |  | 0
29.4.1 | TEA-107 ACOPIO |  | UN | 1
29.4.2 | MONTAJE TABLEROS |  | GLB | 1
29.5 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | BASICOS |  | 0
| CONTROL MODULES |  |  | 0
| SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO AIRE ACONDICIONADO |  |  | 0
| MODULO DE CAPTURA DE DATOS |  |  | 0
29.5.1 | MicroNet BACnet unitary controller panel mount (6UI, 3UO, 6DO) | MNB-300 | UN | 1
29.5.2 | RELAY PANEL | FUN-RIBM24S | UN | 2
29.5.3 | POWER SUPPLY 200 mA ADJUSTABLE | FUN-PSM24A | UN | 1
29.5.4 | CALIBRACION Y ARRANQUE SISTEMA DE CONTROL | BASICO | GLB | 1
| HARDWARE AND WIRING |  |  | 0
29.5.5 | SHIELDED CABLE O EQUIVALENTE COMUNICACIÓN Y SEÑALES ANAL. |  | ML | 268
| FLEX CONDUIT 1/4", WIRING SUPPORTS |  |  | 0
29.5.6 | INSTALACION MODULOS |  | PZA | 1
29.5.7 | INSTALACION SENSORES |  | PZA | 2
29.5.8 | CONEXIÓN PUNTOS DE CONTROL |  | PZA | 4
29.5.9 | VARIOS, ANCLAJES, TERMINALES ETC. |  | GLB | 1
29.6 | SENSORES Y FILTROS POR LEED |  |  | 0
29.6.1 | SENSORES DE CORRIENTE PARA EXTRACTORES |  | UN | 2
| HARDWARE AND WIRING |  |  | 0
29.6.2 | SHIELDED CABLE O EQUIVALENTE COMUNICACIÓN Y SEÑALES ANAL. |  | ML | 112
| FLEX CONDUIT 1/4", WIRING SUPPORTS |  |  | 0
29.6.3 | INSTALACION SENSORES |  | PZA | 2
29.6.4 | CONEXIÓN PUNTOS DE CONTROL |  | PZA | 2
29.6.5 | VARIOS, ANCLAJES, TERMINALES ETC. |  | GLB | 1
29.7 | BALANCEO DOCUMENTACION |  |  | 0
| SISTEMAS DE AIRE |  |  | 0
| INCLUIDA DOCUMENTACION Y RECORRIDOS FINALES |  |  | 0
29.7.1 | EXTRACCION |  | SIST | 2
0
31 | AUDIO Y VIDEO |  |  | 0
0
30 | CONSTRUCCION VIA ACCESO CENTRO DE ACOPIO
30,1 | Localizacion y replanteo con equipo topográfico de precisión |  | M2 | 90
30,2 | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas |  | Ha | 0.1
30,3 | Excavación mecánica en material heterogeneo seco e=(0 a 2m). (No Incluye retiro), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material |  | M3 | 72
30,4 | Suministro, Transporte e Instalacion Geotextil T2400 para estabilización de la subrasante |  | M2 | 45
30,5 | Suministro, transporte y colocación de material de subbase granular de máximo Ø 2 1/2", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado y CBR≥40 |  | M3 | 23.4
30,6 | Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, colocación y compactación) |  | M3 | 23.4
30,7 | Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de acuerdo a especificaciones INV 1996 |  | M3 | 9
30,8 | Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996 |  | M2 | 90
30,9 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 |  | M2 | 90
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
| IVA (16% SOBRE LA UTILIDAD) |  | 16%
COSTO TOTAL OBRA
840408997
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## AIU
CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO
ANALISIS DE A . I .U.
ITEM | DESCRIPCION | SALARIO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO BASICO + FACTOR PRESTACIONAL | CANTIDAD MINIMA | DEDICACION MINIMA | No. MESES | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. ITEM | VR. SUBCAP | VR. CAPITULO
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DIRECTIVO
1.1.1 | Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 2) |  |  |  | 1 | 50% | 6
1.1.2 | Residente de Obra, Ingeniero Civil o Aruqitecto(Cat. 5) |  |  |  | 1 | 100% | 6
1.2 | PERSONAL TECNICO
1.2.1 | Maestros de Obra |  |  |  | 1 | 100% | 6
1.2.2 | Comision de Topografia |  |  |  | 1 | 100% | 6
1.3 | PERSONAL DE STAFF
1.3.1 | Especialista en Estructuras (Cat. 2) |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.3.2 | Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.3.3 | Especialista Electrico (Cat. 2) |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.3.4 | Especialista en Geotecnica (Cat. 2) |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.3.6 | Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.3.7 | Especialista en HSEQ (Cat. 5) |  |  |  | 1 | 50% | 6
1.4 | PERSONAL DE APOYO
1.4.1 | Almacenista |  |  |  | 1 | 100% | 6
1.4.2 | Contador |  |  |  | 1 | 20% | 6
1.4.4 | Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) |  |  |  | 1 | 100% | 6
1.5 | CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN
2 | COSTOS DIRECTOS
2.1 | CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
2.1.1 | Campamento de Obra y baños |  |  |  | 1 |  |  | GBL
2.1.2 | Instalaciones Provisionales |  |  |  | 1 |  |  | GBL
2.1.3 | Valla informativa 3 * 6 m |  |  |  | 1 |  |  | GBL
2.2 | SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL
2.2.1 | Elementos de Seguridad Industrial |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.2.2 | Plan de Manejo Ambiental |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.3 | SERVICIOS PROVISIONALES
2.3.1 | Servicio provisional agua |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.3.2 | Servicio provisional energía |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.3.3 | Servicio provisional teléfono y comunicaciones |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.4 | CELADURÍA
2.4.1 | Servicio de Vigilancia |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.5 | COSTOS OFICINA CENTRAL
2.5.1 | Costos de Oficina Central |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.6 | HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR
2.6.1 | Herramienta menor y equipo menor |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.6.2 | Torre grúa o equipo de trasiego y demás |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.7 | VARIOS
2.7.1 | Papelería y copias, etc |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.7.2 | Software y Hardware Obra |  |  |  | 2 |  | 6 | MES
2.7.3 | Mobiliario y útiles de escritorio |  |  |  | 1 |  |  | GBL
2.7.4 | Ensayos de Calidad |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.7.5 | Elaboración planos récord |  |  |  | 10 |  |  | UN
2.7.6 | Elaboración manuales de operación y mantenimiento |  |  |  | 2 |  |  | UN
2.7.7 | Transportes varios |  |  |  | 1 |  | 6 | MES
2.8 | IMPUESTOS
2.8.1 | I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) | [6 empty] | UN
2.8.2 | TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 | [6 empty] | UN
2.8.3 | RETEFUENTE 1% POR OBRA | [6 empty] | UN
2.8.4 | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD 5% | [6 empty] | GBL
2.9 | PÓLIZAS DE SEGUROS
2.9.1 | Garantía Única y RCE | [6 empty] | GBL
TOTAL ADMINISTRACIÓN
PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN